## LKG - MF - OP 7
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на вътрешен двор със зона за паркиране на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински университет – София
ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК | [10 empty] | ОБРАЗЕЦ 3 .1
От …………………………………………………………………………………………… (име на участника) | "ЖСП Стил" ООД
№ по ред | Описание на строително - монтажните работи | Ед. мярка | Количество | новма време за ед. Количество | Обща норма време - ч.ч. | Човекодни при 8ч./р.д. - колони(4х5) | Брой на работниците | Дни за изпълнение при 8ч/р.д. - колони(6х8) | Начало на изпълнението в кал. д. от подписан Протокол по обр. 2 | Крайна изпълнението в кал. д. от подписан Протокол по обр. 2 | МЕСЕЦ 1 | [29 empty] | МЕСЕЦ 2 | [29 empty] | МЕСЕЦ 3 | [29 empty] | МЕСЕЦ 4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | МЕСЕЦ 1 1: КАЛ. ДНИ
I | ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО | бр. |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 2 | МЕСЕЦ 1 1: 8; МЕСЕЦ 1 2: 8
II | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
A | ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ
1 | Направа механизиран изкоп на транспорт | м3 | 225.13 | 0.14 | 32 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | МЕСЕЦ 1 3: 8; МЕСЕЦ 1 4: 8; МЕСЕЦ 1 5: 8; МЕСЕЦ 1 6: 8
2 | Транспорт и депониране на земни маси на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 225.13 | 0.06 | 14 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | МЕСЕЦ 1 3: 8; МЕСЕЦ 1 4: 8; МЕСЕЦ 1 5: 8; МЕСЕЦ 1 6: 8
3 | Доставка, полагане и трамбоване на основа от трошен камък | м3 | 150.08 | 0.09 | 14 | 3 | 1 | 3 | 66 | 68 | МЕСЕЦ 3 66: 8; МЕСЕЦ 3 67: 4; МЕСЕЦ 3 68: 2
4 | Доставка и полагане на бет.ивица 10/25/50см.на земновлажен бетон В 15, вкл фугиране | м | 299 | 0.21 | 63 | 8 | 1 | 8 | 77 | 84 | МЕСЕЦ 3 77: 8; МЕСЕЦ 3 78: 8; МЕСЕЦ 3 79: 8; МЕСЕЦ 3 80: 8; МЕСЕЦ 3 81: 8; МЕСЕЦ 3 82: 8; МЕСЕЦ 3 83: 8; МЕСЕЦ 3 84: 8
5 | Доставка и полагане на бетонови павета 10/20/6см на пясъчна основа 5см, вкл фугиране с цементов р-р | м2 | 509.2 | 0.16 | 81 | 10 | 1 | 10 | 85 | 94 | МЕСЕЦ 3 85: 8; МЕСЕЦ 3 86: 8; МЕСЕЦ 3 87: 8; МЕСЕЦ 3 88: 8; МЕСЕЦ 3 89: 8; МЕСЕЦ 3 90: 8; МЕСЕЦ 4 91: 8; МЕСЕЦ 4 92: 8; МЕСЕЦ 4 93: 8; МЕСЕЦ 4 94: 8
6 | Доставка и полагане на настилка от бетонови павета 10/20/6см, на 8см земновлажен разтвор влкючено фугиране на цименто-пясъчен разтвор | м2 | 173 | 0.32 | 55 | 7 | 1 | 7 | 95 | 101 | МЕСЕЦ 4 95: 8; МЕСЕЦ 4 96: 8; МЕСЕЦ 4 97: 8; МЕСЕЦ 4 98: 8; МЕСЕЦ 4 99: 8; МЕСЕЦ 4 100: 8; МЕСЕЦ 4 101: 8
7 | Доставка и направа на зидария от бет. ивици 10/25/50, вкл. всички материали и консувативи | м2 | 61.5 | 0.26 | 16 | 2 | 1 | 2 | 102 | 103 | МЕСЕЦ 4 102: 8; МЕСЕЦ 4 103: 8
8 | Доставка на необходимите материали и монтаж на плочи термолющен гранит d=2см 25/50см на циментово лепило | м2 | 16.85 | 0.71 | 12 | 2 | 1 | 2 | 75 | 76 | МЕСЕЦ 3 75: 8; МЕСЕЦ 3 76: 4
9 | Доставка на необходимите материали и монтаж на термолющен гранит d=2см по стълби - стъпка 35/50 и чело 13/50 на циментово лепило | м2 | 1.8 | 1.11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | 73 | МЕСЕЦ 3 73: 2
10 | Доставка на необходимите материали и консумативи н направа на кофраж за стълби | м2 | 15 | 0.8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 67 | 68 | МЕСЕЦ 3 67: 8; МЕСЕЦ 3 68: 4
11 | Доставка и монтаж на армировка по спецификация | кг | 258.2 | 0.05 | 13 | 2 | 1 | 2 | 69 | 70 | МЕСЕЦ 3 69: 8; МЕСЕЦ 3 70: 4
12 | Доставка и полагане на бетон за конструкции В20 | м3 | 2.7 | 1.11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | МЕСЕЦ 3 70: 3
13 | Декофриране стълби | м2 | 15 | 0.13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 72 | 72 | МЕСЕЦ 3 72: 2
14 | Доставка на необходимите материали и консумативи и направа облицовка с бетонови павета 10/20/6 по стълби | м2 | 15.5 | 0.52 | 8 | 1 | 1 | 1 | 74 | 74 | МЕСЕЦ 3 74: 8
B | ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО
1 | Провеждане на санитарни и оформящи резитби на дървета | бр | 19 | 0.21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | МЕСЕЦ 1 3: 4
2 | Доставка и разстилане на хумусна почва | м3 | 143 | 0.06 | 9 | 2 | 1 | 2 | 77 | 78 | МЕСЕЦ 3 77: 4; МЕСЕЦ 3 78: 4
3 | Засаждане едр.игл.дървета над 2,00м. дупки 120/120/120 екз. видове- ср.почви | бр | 5 | 0.8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 66 | 66 | МЕСЕЦ 3 66: 4
4 | Засаждане сред.шир.дървета 3,00-3,50м диам.4-6см дупки 90/90/90 средни почви | бр | 9 | 0.44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 66 | 66 | МЕСЕЦ 3 66: 4
5 | Засаждане дребн.шир.дървета до 3,00м дупки 60/60/60 средни почви | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 66 | bar: МЕСЕЦ 3 66
6 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 в средни почви | бр | 432 | 0.06 | 26 | 3 | 1 | 3 | 67 | 69 | МЕСЕЦ 3 67: 8; МЕСЕЦ 3 68: 8; МЕСЕЦ 3 69: 8
7 | Засаждане на перенни цветя в дупки 20/20/20 | бр | 118 | 0.2 | 24 | 3 | 1 | 3 | 70 | 72 | МЕСЕЦ 3 70: 8; МЕСЕЦ 3 71: 8; МЕСЕЦ 3 72: 8
8 | Затревяване, всички етапи, по норма 40гр/м2 тревна смеска и 30гр/м2 амониев нитрат | м2 | 715 | 0.02 | 14 | 2 | 1 | 2 | 73 | 74 | МЕСЕЦ 3 73: 8; МЕСЕЦ 3 74: 8
C | ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ
Иглолистни дървета
1 | Abies concolor с размер 250-300 | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | МЕСЕЦ 3 75: 2
2 | Cedrus atlantica с размер 250-300 | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | МЕСЕЦ 3 75: 2
3 | Larix europea с размер 350-400 | бр | 3 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | МЕСЕЦ 3 75: 2
Широколистни дървета
4 | Acer palmatum "Sango Kaku" с размер 200-250 8/10 | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | bar: МЕСЕЦ 3 75
5 | Acer platanoides 'Crimson King' с размер 6/8 200-250 | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | bar: МЕСЕЦ 3 75
6 | Catalpa bignonioides с размер 200-250 8/10 | бр | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 76 | 76 | МЕСЕЦ 3 76: 2
7 | Ginkgo biloba с размер 10/12, 300-350 | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 76 | bar: МЕСЕЦ 3 76
8 | Magnolia × soulangiana с размер 6/8 200-250 | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 76 | bar: МЕСЕЦ 3 76
9 | Prunus serrulata "Kanzan" с размер 6/8 200-250 | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 76 | bar: МЕСЕЦ 3 76
10 | Tilia tomentosa с размер 10/12, 300-350 | бр | 3 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 76 | 76 | МЕСЕЦ 3 76: 2
Иглолистни храсти
11 | Juniperus sabina 'Tamaricifolia' с размер 20-30 | бр | 35 | 0.11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 77 | 77 | МЕСЕЦ 3 77: 4
Широколистни храсти
12 | Berberis thunbergii "Atropurpurea" с размер 40-60 | бр | 6 | 0.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 77 | bar: МЕСЕЦ 3 77
13 | Cornus alba "Sibirica с размер 40-60 | бр | 7 | 0.29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 77 | 77 | МЕСЕЦ 3 77: 2
14 | Cornus sanguinea 'Midwinterfire' с размер 40-60 | бр | 5 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 77 | 77 | МЕСЕЦ 3 77: 2
15 | Cotoneaster dammeri с размер 20-30 | бр | 98 | 0.16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 78 | 79 | МЕСЕЦ 3 78: 8; МЕСЕЦ 3 79: 8
16 | Euonymus alatus с размер 40-60 | бр | 5 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 80 | МЕСЕЦ 3 80: 2
17 | Euonymus fortunei 'Coloratus' с размер 20-30 | бр | 20 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 80 | 80 | МЕСЕЦ 3 80: 4
18 | Forsythia intermedia 'Spectabilis' с размер 40-60 | бр | 7 | 0.28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 80 | МЕСЕЦ 3 80: 2
19 | Hydrangea hortensis с размер 30-40 | бр | 22 | 0.18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 81 | 81 | МЕСЕЦ 3 81: 4
20 | Hypericum calycinum с размер 10-20 | бр | 52 | 0.08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 81 | 81 | МЕСЕЦ 3 81: 4
21 | Kerria japonica "Pleniflora" с размер 40-60 | бр | 8 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 82 | МЕСЕЦ 3 82: 2
22 | Laurocerasus officinalis с размер 60-80 | бр | 13 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 82 | МЕСЕЦ 3 82: 2
23 | Lonicera nitida с размер 30-40 | бр | 75 | 0.11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 83 | 83 | МЕСЕЦ 3 83: 8
24 | Physocarpus opulifolius 'Diablo' с размер 40-60 | бр | 5 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 82 | МЕСЕЦ 3 82: 2
25 | Physocarpus opulifolius 'Gold' с размер 40-60 | бр | 10 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 82 | МЕСЕЦ 3 82: 2
26 | Potentilla fruticosa 'Abbotswood' с размер 20-30 | бр | 24 | 0.17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 | МЕСЕЦ 3 84: 4
27 | Spiraea japonica 'Gold Flame' с размер 20-40 | бр | 7 | 0.28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 | МЕСЕЦ 3 84: 2
28 | Spiraea x vanhouttei с размер 40-60 | бр | 7 | 0.28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 | МЕСЕЦ 3 84: 2
29 | Viburnum opulus 'Park Harvest' с размер 40-60 | бр | 5 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | 85 | МЕСЕЦ 3 85: 2
30 | Viburnum rhytidophyllum с размер 60-80 | бр | 6 | 0.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | 85 | МЕСЕЦ 3 85: 2
31 | Weigela florida 'Foliis Purpureis' с размер 40-60 | бр | 15 | 0.13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | 85 | МЕСЕЦ 3 85: 2
Перенни цветя
32 | Bergenia cordifolia | бр | 12 | 0.25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86 | 86 | МЕСЕЦ 3 86: 3
33 | Coreopsis grandiflora | бр | 31 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86 | 86 | МЕСЕЦ 3 86: 3
34 | Echinacea purpurea | бр | 21 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 86 | 86 | МЕСЕЦ 3 86: 2
35 | Hemerocalis flava | бр | 13 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 | 87 | МЕСЕЦ 3 87: 2
36 | Hosta x 'Blue Cadet' | бр | 13 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 | 87 | МЕСЕЦ 3 87: 2
37 | Leucanthemum maximum | бр | 22 | 0.14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 87 | 87 | МЕСЕЦ 3 87: 3
38 | Paeonia lactiflora | бр | 6 | 0.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 | 87 | МЕСЕЦ 3 87: 2
D | ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ
1 | Доставка и монтаж на пейки по спецификация, вкл.бетонови фундаменти | бр | 9 | 1.11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 104 | 105 | МЕСЕЦ 4 104: 8; МЕСЕЦ 4 105: 2
2 | Доставка и монтаж на кoшчета за отпадъци по спецификация, вкл. бетонови фундаменти | бр | 5 | 0.8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 102 | 102 | МЕСЕЦ 4 102: 4
3 | Доставка и монтаж на метален парапет по детайл, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м | 32.1 | 0.25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 89 | 89 | МЕСЕЦ 3 89: 4
4 | Доставка и монтаж на метален парапет при стълби по детайл, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м | 11.5 | 0.52 | 6 | 1 | 1 | 1 | 89 | 89 | МЕСЕЦ 3 89: 6
5 | Доставка и монтаж на автоматична паркинг бариера до 4м. по спесификация, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 | МЕСЕЦ 3 90: 3
6 | Доставка и монтаж на автоматична паркинг бариера до 5м. по спесификация, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 | МЕСЕЦ 3 90: 3
III | ЧАСТ: ПЪТНА ,ОД и ВОБД
A | ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
1 | Разбиване на съществуваща асфалтобетонова настилка с площ от 1653 м2,със hср.=12см | м3 | 198.36 | 0.12 | 24 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | МЕСЕЦ 1 4: 8; МЕСЕЦ 1 5: 8; МЕСЕЦ 1 6: 8
2 | Натоварване,превоз и депониране на асфалтобетонова настилка на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 198.36 | 0.12 | 24 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | МЕСЕЦ 1 4: 8; МЕСЕЦ 1 5: 8; МЕСЕЦ 1 6: 8
3 | Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 328 м2 | м2 | 328 | 0.1 | 33 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | МЕСЕЦ 1 4: 8; МЕСЕЦ 1 5: 8; МЕСЕЦ 1 6: 8; МЕСЕЦ 1 7: 8
4 | Натоварване,превоз, разтоварване и депониране на тротоарни плочи на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 17 | 0.23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | МЕСЕЦ 1 7: 8
5 | Разваляне на основа от трошен камък под настилка от тротоарни плочи с площ от 328 м2,със hср.=20см | м3 | 65.6 | 0.37 | 24 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | МЕСЕЦ 1 7: 8; МЕСЕЦ 1 8: 8; МЕСЕЦ 1 9: 8
6 | Натоварване,превоз и депониране трошен камък от тротоарни плочи на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 65.6 | 0.24 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | МЕСЕЦ 1 8: 8; МЕСЕЦ 1 9: 8
7 | Разкъртване на бетонови стъпала - под пасарелка | м3 | 1.63 | 2.45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | МЕСЕЦ 1 10: 4
8 | Разкъртване на бетонова настилка около сграда | м3 | 10.5 | 0.57 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | МЕСЕЦ 1 10: 8; МЕСЕЦ 1 11: 8
9 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри | м' | 195 | 0.06 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | МЕСЕЦ 1 11: 6; МЕСЕЦ 1 12: 6
10 | Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри | м3 | 13.65 | 0.29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | МЕСЕЦ 1 13: 4
11 | Натоварване,превоз и депониране бетонови отпадъци на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 21.13 | 0.38 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | МЕСЕЦ 1 13: 8
12 | Машинен изкоп на земни почви на транспорт за направа на земно легло на площадката за настилките предварителните работи - нето обем(от общото количество предварителни работи са извадени кубичните метри за разрушаване на асфалтова и тротоарна настилка) | м3 | 482.16 | 0.05 | 24 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | МЕСЕЦ 1 14: 8; МЕСЕЦ 1 15: 8; МЕСЕЦ 1 16: 8
13 | Машинен изкоп на земни почви на транспорт за направа на земно легло на площадката за настилките след предварителните работи по картограма - нето обем | м3 | 342.43 | 0.07 | 24 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | МЕСЕЦ 1 17: 8; МЕСЕЦ 1 18: 8; МЕСЕЦ 1 19: 8
14 | Транспортиране и депониране на земни маси на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 824.59 | 0.06 | 49 | 6 | 1 | 6 | 14 | 19 | МЕСЕЦ 1 14: 8; МЕСЕЦ 1 15: 8; МЕСЕЦ 1 16: 8; МЕСЕЦ 1 17: 8; МЕСЕЦ 1 18: 8; МЕСЕЦ 1 19: 8
B | НОВО СТРОИТЕЛСТВО-НАСТИЛКИ
Настилка-унипавета -сив -20/10/8 см -за паркоместа
1 | Доставка и полагане на бетонови павета-20/10/8см. вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи. | м² | 626 | 0.14 | 88 | 121 | 11 | 11 | 110 | 120 | МЕСЕЦ 4 110: 8; МЕСЕЦ 4 111: 8; МЕСЕЦ 4 112: 8; МЕСЕЦ 4 113: 8; МЕСЕЦ 4 114: 8; МЕСЕЦ 4 115: 8; МЕСЕЦ 4 116: 8; МЕСЕЦ 4 117: 8; МЕСЕЦ 4 118: 8; МЕСЕЦ 4 119: 8; МЕСЕЦ 4 120: 8
2 | Доставка и полагане Бетон B30 | м3 | 75.12 | 0.11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 109 | 109 | МЕСЕЦ 4 109: 8
3 | доставка и монтаж горна и долна армиромка - зав. мрежа -А I-ф10, каре 200/200мм. и столчета за площ-626 m2 | кг | 9077 | 0.01 | 91 | 1 | 1 | 1 | 108 | 108 | МЕСЕЦ 4 108: 8
4 | доставка и полагане на полиетиленово фолио | м2 | 626 | 0.01 | 6 | 1 | 1 | 1 | 108 | 108 | МЕСЕЦ 4 108: 2
5 | Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 30 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 626кв.м- нето обем | м3 | 187.8 | 0.13 | 24 | 3 | 1 | 3 | 105 | 107 | МЕСЕЦ 4 105: 8; МЕСЕЦ 4 106: 8; МЕСЕЦ 4 107: 8
Асфалтобетонова настилка-реконструкция-улица-леко движение
6 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 1132 м2, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи, съгласно детайл (вкл.битумен разлив за връзка) | т | 108.67 | 0.15 | 16 | 2 | 1 | 2 | 108 | 109 | МЕСЕЦ 4 108: 8; МЕСЕЦ 4 109: 8
7 | Доставка и полагане на битумизирана баластра -6 см за улици с площ 1132 м2, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи., съгласно детайл | т | 163.01 | 0.2 | 33 | 4 | 1 | 4 | 102 | 105 | МЕСЕЦ 4 102: 8; МЕСЕЦ 4 103: 8; МЕСЕЦ 4 104: 8; МЕСЕЦ 4 105: 8
8 | Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, механизация и консумативи, съгласно детайл - за 1132 кв.м- нето обем | м3 | 452.8 | 0.07 | 32 | 4 | 1 | 4 | 98 | 101 | МЕСЕЦ 4 98: 8; МЕСЕЦ 4 99: 8; МЕСЕЦ 4 100: 8; МЕСЕЦ 4 101: 8
Елементи към настилката
9 | Доставка и монтаж на бетонни бордюри 18х35х50см., съгл. детайла, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м' | 533 | 0.06 | 32 | 4 | 1 | 4 | 102 | 105 | МЕСЕЦ 4 102: 8; МЕСЕЦ 4 103: 8; МЕСЕЦ 4 104: 8; МЕСЕЦ 4 105: 8
C | ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА
Постоянни
1 | Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - ІI-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата | бр. | 15 | 0.53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 112 | 112 | МЕСЕЦ 4 112: 8
2 | Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл | бр. | 15 | 0.53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 112 | 112 | МЕСЕЦ 4 112: 8
3 | Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка | м² | 46 | 0.22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 112 | 113 | МЕСЕЦ 4 112: 8; МЕСЕЦ 4 113: 2
4 | Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка | м² | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 112 | 112 | МЕСЕЦ 4 112: 2
Временни
5 | Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението ,вкл.стълбове или стойки | бр. | 13 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МЕСЕЦ 1 1: 2
6 | Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели,вкл стойки | бр. | 12 | 0.17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МЕСЕЦ 1 1: 2
7 | Лампи за жълти мигащи светлини | бр. | 12 | 0.17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МЕСЕЦ 1 1: 2
IV | Част: Конструкции
A | ИЗКОП,НАСИП
1 | Ръчен изкоп | м3 | 4 | 1.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | МЕСЕЦ 1 9: 2; МЕСЕЦ 1 16: 2; МЕСЕЦ 1 20: 2
2 | Механизиран изкоп | м3 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | bar: МЕСЕЦ 1 21
3 | Обратен насип | м3 | 4 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | МЕСЕЦ 1 21: 3
4 | Извозване излишна земна маса | м3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | МЕСЕЦ 1 21: 4
B | ПОДЛОЖЕН БЕТОН
1 | Доставка и полагане на подложен бетон В10 | м4 | 1.5 | 1.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | МЕСЕЦ 1 21: 2
C | КОФРАЖНИ РАБОТИ
1 | Направа Кофраж фундаменти, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м2 | 5 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | МЕСЕЦ 1 22: 2
2 | Направа Кофраж рандбалки, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м2 | 17 | 0.35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | МЕСЕЦ 1 23: 6
3 | Направа Кофраж колони, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м2 | 6 | 0.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | МЕСЕЦ 1 24: 2
4 | Направа Кофраж плоча, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м2 | 11 | 0.36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | МЕСЕЦ 1 24: 4
5 | Направа Кофраж греди, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м2 | 11 | 0.36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | МЕСЕЦ 1 25: 4
D | БЕТОН В20
1 | Доставка и полагане на бетон В20 за фундаменти | м3 | 1.5 | 1.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | МЕСЕЦ 1 25: 2
2 | Доставка и полагане на бетон В20 за рандбалки | м3 | 1.75 | 1.14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | МЕСЕЦ 1 25: 2
3 | Доставка и полагане на бетон В20 за плоча, греди и настилка | м3 | 3 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | МЕСЕЦ 1 25: 2
4 | Доставка и полагане на бетон В20 за колони | м3 | 0.4 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | bar: МЕСЕЦ 1 25
E | АРМИРОВКА
1 | Доставка и монтаж на армировка АI | кг | 15 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | bar: МЕСЕЦ 1 24
2 | Доставка и монтаж на армировк AIII | кг | 515 | 0.01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | МЕСЕЦ 1 24: 8
V | ЧАСТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"
A | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД
1 | Изкоп с багер на транспорт в улица за полагане на водопровод | м3 | 48 | 0.25 | 12 | 2 | 1 | 2 | 26 | 27 | МЕСЕЦ 1 26: 8; МЕСЕЦ 1 27: 4
2 | Изкоп с багер на отвал в зелени площи и алеи за полагане на водопровод и водомерна шахта | м3 | 95 | 0.17 | 16 | 2 | 1 | 2 | 25 | 26 | МЕСЕЦ 1 25: 8; МЕСЕЦ 1 26: 8
3 | Извозване на излишната земя на депо | м3 | 45 | 0.22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 26 | 27 | МЕСЕЦ 1 26: 4; МЕСЕЦ 1 27: 4
4 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0,10м | м³ | 4 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | МЕСЕЦ 1 27: 3
5 | Доставка и полагане на HDPE тръби Ф90 | мл | 110 | 0.09 | 10 | 2 | 1 | 2 | 27 | 28 | МЕСЕЦ 1 27: 8; МЕСЕЦ 1 28: 2
6 | Доставка и засипване с пясък | м³ | 7 | 0.57 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | МЕСЕЦ 1 28: 4
7 | Обратно засипване с баластра в улица, вкл уплътняване на пластове 20см. | м3 | 60 | 0.13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 | МЕСЕЦ 1 29: 8
8 | Обратно засипване с изкопаната земя, вкл уплътняване на пластове 20см. | м³ | 85 | 0.09 | 8 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | МЕСЕЦ 1 28: 8
9 | Доставка и монтаж ПХ 80 надземен | бр | 3 | 1.33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 4
10 | Доставка и монтаж Тапа ПЕ Ф90 | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | bar: МЕСЕЦ 1 30
11 | Доставка и монтаж Гарнитура за фланец Ф80 | бр | 15 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | bar: МЕСЕЦ 1 30
12 | Доставка и монтаж Болт М16 комплект с гайки | бр | 104 | 0.02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 2
13 | Доставка и монтаж Бетонов блок | бр | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 2
14 | Доставка и монтаж на коляно заваряемо ф 90 | бр | 9 | 0.22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 2
15 | Доставка и монтаж Универсална водовземна фланцова скоба 300/80 | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 2
16 | Доставка и монтаж СКФ80 -комплект с шиш и охран.гарнитура | бр | 3 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 2
17 | Доставка и монтаж Фланцов накрайник ф90/80 | бр | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 2
18 | Доставка и монтаж Свободен фланец ф80 | бр | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 2
19 | Доставка и монтаж Филтър Ø80 -фланцов | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 2
20 | Доставка и монтаж Oбратна клапа Ø80 -фланцова | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 2
21 | Доставка и монтаж Водомерна шахта - строителна част | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
22 | Доставка и монтаж Fпарче Ф80 /1м | бр | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
23 | Доставка и монтаж СКФ80с РЧК | бр | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
24 | Доставка и монтаж Водомер Ф 80 - комбиниран | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
25 | Доставка и монтаж Водовземна скоба Ф90/1" | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
26 | Доставка и монтаж СК Ф1" | бр | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
27 | Доставка и монтаж Тройник Ф90/90/40 заваряем | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
28 | Доставка и монтаж СК Ф40" за поливане | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
29 | Доставка и монтаж на пета - коляно за ПХ | бр | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
30 | Доставка и монтаж на фл.накрайник ф80 заваряем | бр | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
B | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Изкоп с багер на транспорт в улица за полагане на канализация | м3 | 217.5 | 0.07 | 15 | 2 | 1 | 2 | 29 | 30 | МЕСЕЦ 1 29: 8; МЕСЕЦ 1 30: 8
2 | Изкоп с багер на отвал в зелени площи и алеи за полагане на канализация. | м3 | 145 | 0.05 | 7 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | МЕСЕЦ 2 32: 8
3 | Извозване на излишната земя на депо | м3 | 260 | 0.09 | 23 | 3 | 1 | 3 | 30 | 33 | МЕСЕЦ 1 30: 8; МЕСЕЦ 2 32: 8; МЕСЕЦ 2 33: 8
4 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0,10м | м³ | 15 | 0.27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 4
5 | Доставка и засипване с пясък | м³ | 7 | 0.29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 2
6 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф160 с включени фасонни части | м' | 157 | 0.06 | 9 | 2 | 1 | 2 | 30 | 31 | МЕСЕЦ 1 30: 8; МЕСЕЦ 2 31: 2
7 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф200 с включени фасонни части | м' | 8 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | МЕСЕЦ 1 30: 2
8 | Доставка и монтаж на каломаслоуловител | бр | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 34 | МЕСЕЦ 2 34: 2
9 | Доставка и монтаж на линеен отводнител | м' | 12.5 | 0.32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 | 34 | МЕСЕЦ 2 34: 4
10 | Доставка и монтаж на дъждоприемни шахти | бр | 9 | 1.77 | 16 | 2 | 1 | 2 | 32 | 33 | МЕСЕЦ 2 32: 8; МЕСЕЦ 2 33: 8
11 | Доставка и монтаж на РШ шахти - стоманобетонови до 3 м | бр | 5 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | МЕСЕЦ 2 31: 8
12 | Реконструкция на 4 бр РШ | бр | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | МЕСЕЦ 2 32: 8
13 | Обратно засипване с изкопаната земя вкл уплътняване на пластове 20см. | м3 | 125 | 0.13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 35 | 36 | МЕСЕЦ 2 35: 8; МЕСЕЦ 2 36: 8
14 | Обратно засипване с баластра в улица вкл уплътняване на пластове 20см. | м3 | 185 | 0.09 | 17 | 2 | 1 | 2 | 37 | 38 | МЕСЕЦ 2 37: 8; МЕСЕЦ 2 38: 8
C | ДРЕНАЖНА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на дренажна тръба РVC Ø160 с включително фасонни части | м' | 92 | 0.06 | 6 | 1 | 1 | 1 | 41 | 41 | МЕСЕЦ 2 41: 6
2 | Изкоп за площадкова канализация с ширина 1.00м и дълбочина до 2,00 | м³ | 184 | 0.04 | 7 | 1 | 1 | 1 | 39 | 39 | МЕСЕЦ 2 39: 8
3 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10 см | м³ | 9.2 | 0.43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | МЕСЕЦ 2 40: 4
4 | Доставка и полагане на геотекстил | м2 | 58 | 0.03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | МЕСЕЦ 2 40: 2
5 | Обратно засипване с дренажен чакъл | м³ | 88.32 | 0.05 | 4 | 1 | 1 | 1 | 41 | 41 | МЕСЕЦ 2 41: 4
6 | Обратно засипване с обратен насип | м³ | 28.48 | 0.07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | МЕСЕЦ 2 42: 2
7 | Доставка и монтаж на нова РШ400 | бр. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | МЕСЕЦ 2 42: 2
8 | Доставка и монтаж на РО 200 | бр. | 8 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | МЕСЕЦ 2 42: 4
VI | ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"
A | СИЛНОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ И ИЗКОПНИ РАБОТИ
1 | Присъединяване към ГРТ, доставка и монтаж на автоматичен предпазител 25А/1р | бр. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 51 | 51 | МЕСЕЦ 2 51: 2
2 | Доставка и монтаж на ел. табло Тдвор по схема | бр. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 51 | 51 | МЕСЕЦ 2 51: 2
3 | Направа на кабелна шахта 90/60см с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 1бр. Капаци, 150бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/ | бр. | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 | МЕСЕЦ 2 43: 4
4 | Доставка на земновлажен бетон В10 и укрепване на кабелна шахта с 15см бетон около шахтата | м3 | 13 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | МЕСЕЦ 2 45: 2
5 | Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с МХЛ 35W IP65, комплект със стълб с височина 4.0м над земята и обща височина 5.2м, с включена разклонителна кутия IP44, окабеляване и монтаж към земя,вкл.направа на фундамент и анкерно устройство | бр. | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 65 | 65 | МЕСЕЦ 3 65: 6
6 | Трасиране на кабелна линия | бр. | 6 | 0.67 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 | МЕСЕЦ 2 43: 4
7 | Машинен изкоп с размери 110/40см | м | 370 | 0.06 | 22 | 3 | 1 | 3 | 43 | 45 | МЕСЕЦ 2 43: 8; МЕСЕЦ 2 44: 8; МЕСЕЦ 2 45: 8
8 | Машинен изкоп с размери 80/40см | м | 80 | 0.2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 53 | 54 | МЕСЕЦ 2 53: 8; МЕСЕЦ 2 54: 8
9 | Доставка на пясък и Направа на пясъчна подложка на изкоп | м | 290 | 0.11 | 32 | 4 | 1 | 4 | 44 | 45 | МЕСЕЦ 2 44: 8; МЕСЕЦ 2 45: 8; МЕСЕЦ 2 55: 8; МЕСЕЦ 2 56: 8
10 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф42мм | м | 290 | 0.11 | 32 | 4 | 1 | 4 | 45 | 48 | МЕСЕЦ 2 45: 8; МЕСЕЦ 2 46: 8; МЕСЕЦ 2 47: 8; МЕСЕЦ 2 48: 8
11 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм | м | 490 | 0.07 | 34 | 4 | 1 | 4 | 47 | 50 | МЕСЕЦ 2 47: 8; МЕСЕЦ 2 48: 8; МЕСЕЦ 2 49: 8; МЕСЕЦ 2 50: 8
12 | Доставка бетон Б-10 и замонолитване на тръби | м | 50 | 0.08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | МЕСЕЦ 2 50: 4
13 | Полагане на сигнална ПВХ лента | м | 80 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | bar: МЕСЕЦ 2 50
14 | Обратен насип с трамбоване на пластове 20см. | м | 370 | 0.04 | 15 | 2 | 1 | 2 | 51 | 52 | МЕСЕЦ 2 51: 8; МЕСЕЦ 2 52: 8
15 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х6мм2 | м | 370 | 0.03 | 11 | 2 | 1 | 2 | 56 | 57 | МЕСЕЦ 2 56: 8; МЕСЕЦ 2 57: 4
16 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 12 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 57 | bar: МЕСЕЦ 2 57
17 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 8х1,5мм3 | м | 270 | 0.05 | 14 | 2 | 1 | 2 | 58 | 59 | МЕСЕЦ 2 58: 8; МЕСЕЦ 2 59: 8
18 | Удължаване на кабел СВТ 3х2,5мм2, доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 240 | 0.06 | 14 | 2 | 1 | 2 | 59 | 60 | МЕСЕЦ 2 59: 8; МЕСЕЦ 2 60: 6
19 | Удължаване на кабел СВТ 8х1,5мм2, доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел СВТ 8х1,5мм2 | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 61 | bar: МЕСЕЦ 3 61
20 | Доставка, монтаж на табло управлвние бариера | бр. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 61 | МЕСЕЦ 3 61: 2
B | ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСАТАЛАЦИЯ
1 | Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤10Ω с 2бр. колове от поцинкована стомана 63/63/5мм | бр. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 61 | МЕСЕЦ 3 61: 2
2 | Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤30Ω с 1бр. колове от поцинкована стомана 63/63/5мм | бр. | 8 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 61 | 62 | МЕСЕЦ 3 61: 8; МЕСЕЦ 3 62: 8
3 | Удължаване на зазмление с 2м жел. поцинкована шина и направа на електродъгова заварка с дължина на заваръчния шев 10см | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 61 | bar: МЕСЕЦ 3 61
C | СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка, монтаж на стълб с височина 5м над земята и обща височина 6.2м, вкл.направа на фундамент и анкерно устройсво | бр. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62 | 62 | МЕСЕЦ 3 62: 2
2 | Доставка, монтаж на камера по техническа спецификация с всички необходими елементи за прихващане | бр. | 5 | 0.8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 63 | 63 | МЕСЕЦ 3 63: 4
3 | Доставка, монтаж на захранващ блок по техническа спецификация | бр. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 | 63 | МЕСЕЦ 3 63: 2
4 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм | м | 800 | 0.01 | 8 | 1 | 1 | 1 | 64 | 64 | МЕСЕЦ 3 64: 6
5 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф70мм | м | 70 | 0.03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | 65 | МЕСЕЦ 3 65: 2
6 | Доставка, монтаж на DVR по техническа спецификация | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 63 | bar: МЕСЕЦ 3 63
7 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел ШВПЛ 2х0.75мм3 | м | 400 | 0.04 | 16 | 2 | 1 | 2 | 63 | 64 | МЕСЕЦ 3 63: 8; МЕСЕЦ 3 64: 8
8 | Доставка и изтегляне в тръба на меден коаксиален кабел RCoax59 75Ома | м | 680 | 0.03 | 20 | 3 | 1 | 3 | 63 | 65 | МЕСЕЦ 3 63: 8; МЕСЕЦ 3 64: 8; МЕСЕЦ 3 65: 8
9 | Доставка и монтаж на алуминиева разпределителна кутия 30/30/10см IP65 със щуцери | бр. | 9 | 0.22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | 64 | МЕСЕЦ 3 64: 2
D | РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ШАХТИ
1 | Разрушаване на тройна кабелна шахта 180/90 | бр. | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 63 | bar: МЕСЕЦ 3 63
2 | Разрушаване на двойна кабелна шахта 120/90 | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 63 | bar: МЕСЕЦ 3 63
3 | Направа на кабелна шахта 180/90см с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 3бр. Капаци, 320бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/ | бр. | 3 | 5.33 | 16 | 2 | 1 | 2 | 63 | 64 | МЕСЕЦ 3 63: 8; МЕСЕЦ 3 64: 8
4 | Направа на кабелна шахта 180/90см устойчива на автомобили с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 3бр. стоманени капаци, 320бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/ | бр. | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 65 | 65 | МЕСЕЦ 3 65: 4
5 | Направа на кабелна шахта 120/90см с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 2бр. Капаци, 250бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/ | бр. | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 65 | 65 | МЕСЕЦ 3 65: 4
6 | Доставка на необходимите материали и укрепване на кабелна шахта 180/90 с 15см със земновлажен бетон В10 около шахтата | бр. | 4 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 64 | МЕСЕЦ 3 64: 3
7 | Доставка на необходимите материали и укрепване на двойна шахта 120/90 с 15см със земновлажен бетон В10 около шахтата | бр. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | 65 | МЕСЕЦ 3 65: 2
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
| Дата | 2018-09-14
| Име и фамилия | Владимир Стефанов Начев
| Подпис на упълномощеното лице | …………………………………..
| Длъжност | Управител на фирма "ЖСП Стил" ООД - клон София и Пълномощник
| Наименование на участника | "ЖСП Стил" ООД