## LKG - OP 1
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА НА ДВЕ НИВА ЗА 100 ЧОВЕКА В ОБЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ФДМ (БЛОК "Д") ПРИ МУ – СОФИЯ”
ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
От "НСК" ЕАД
Образец 3.1
прод. / раб. дни/
[19 empty] | МЕСЕЦ 1 | [29 empty] | МЕСЕЦ 2 | [30 empty] | МЕСЕЦ 3 | [29 empty] | МЕСЕЦ 4 | [30 empty] | МЕСЕЦ 5 | [29 empty] | МЕСЕЦ 6
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182
| № по ред | Обект / Наименование на СМР | мярка | Количество | новма време за ед. Количество | Обща норма време - ч.ч. | Човекодни при 8ч./р.д. | Брой на работниците |  |  | Календарни дни за изпълнение при 8ч/р.д. | Начало на изпълнението - календарен ден от подписан Протокол по обр. 2 | Край на изпълнението - календарен ден от подписан Протокол по обр. 2 | [5 empty] | МЕСЕЦ 1 1: календарни дни
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | [5 empty] | календарни дни 1: 12
|  | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА НА ДВЕ НИВА ЗА 100 ЧОВЕКА В ОБЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ФДМ (БЛОК "Д") ПРИ МУ – СОФИЯ” | [8 empty] | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170
|  | ЕТАП 1 – Мобилизация. Подготвителен етап | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | Откриване на строителна площадка с подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и заверка заповедната книга на обекта | к-т | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Осигуряване и оборудване на временното строително селище | к-т | 1 | 30 | 30 | 8 | 4 | 3.75 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | ЕТАП 2 – Изпълнение на СМР | [7 empty] | 0 | 165 | 3 | 167 | 165 | 3 | 167
|  | I. Част АРХИТЕКТУРА | [7 empty] | 0 | 149 | 3 | 151 | 149 | 3 | 151
| 1 | Демонтажни работи | [7 empty] | 0 | 11 | 3 | 13 | 11 | 3 | 13
| 1.1 | Разбиване на облицовка от естествен камък | м2 | 76 | 0.21053 | 16 | 2 | 2 | 0.026316 | 1.9737 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| 1.2 | Очукване на мазилка | м2 | 205 | 0.1561 | 32 | 4 | 2 | 0.019512 | 1.9805 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5
| 1.3 | Демонтаж на PVC витрини | бр. | 14 | 2.2857 | 32 | 4 | 2 | 0.28571 | 1.7143 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5
| 1.4 | Демонтаж на врати в съществуващия корпус | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
| 1.5 | Демонтаж на перваз от поцинкована ламарина | м2 | 6.2 | 2.5806 | 16 | 2 | 2 | 0.32258 | 1.6774 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
| 1.6 | Изнасяне на строителни отпадъци,натоварване и извозване | м3 | 18 | 0.88889 | 16 | 2 | 2 | 0.11111 | 1.8889 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13
| 2 | Зидарии | [7 empty] | 0 | 12 | 71 | 82 | 12 | 71 | 82
| 2.1 | Зидария от керамични тухли 25 см | м2 | 168.35 | 0.9504 | 160 | 20 | 4 | 0.1188 | 3.8812 | 5 | 71 | 75 | 5 | 71 | 75
| 2.2 | Зидария от керамични тухли 12 см | м2 | 85.5 | 0.93567 | 80 | 10 | 2 | 0.11696 | 1.883 | 5 | 76 | 80 | 5 | 76 | 80
| 2.3 | Щурцове за врати в тухлена зидария 25см | бр. | 1 | 15 | 15 | 10 | 2 | 1.875 | 0.125 | 5 | 76 | 80 | 5 | 76 | 80
| 2.4 | Щурцове за врати в тухлена зидария 12см | бр. | 9 | 8.8889 | 80 | 10 | 2 | 1.1111 | 0.88889 | 5 | 76 | 80 | 5 | 76 | 80
| 2.5 | Обзиждане на инсталации с газобетонни блокчета деб. 5см | м2 | 2.3 | 6.9565 | 16 | 2 | 2 | 0.86957 | 1.1304 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 2.6 | Уплътняване на фуга стена/таван към ст.бет.плоча на Аудитория 2 с минерална вата и строителен силикон при запазване на нормативната огнеустоойчивост съгласно проект по ПОЖБ | м1 | 61.4 | 0.26059 | 16 | 2 | 2 | 0.032573 | 1.9674 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
| 3 | Мазилки | [7 empty] | 0 | 30 | 83 | 112 | 30 | 83 | 112
| 3.1 | Вароцим. мазилка (вътрешна) по стени, вкл. обръщане на врати и прозорци | м2 | 267.4 | 1.1967 | 320 | 40 | 4 | 0.14959 | 3.8504 | 10 | 83 | 92 | 10 | 83 | 92
| 3.2 | Вароцим. мазилка (външна) по стени и тавани, вкл. обръщане на врати и прозорци | м2 | 360.3 | 0.88815 | 320 | 40 | 4 | 0.11102 | 3.889 | 10 | 93 | 102 | 10 | 93 | 102
| 3.3 | Хастар - основа за облицовка с фаянсови плочки по стени мокри помещения | м2 | 102.43 | 0.78102 | 80 | 10 | 2 | 0.097628 | 1.9024 | 5 | 103 | 107 | 5 | 103 | 107
| 3.4 | Декоративна мазилка с възможност за влажно почистване в зоната на цокъла Н1.40м - коридори, фоайета, зала | м2 | 86 | 0.93023 | 80 | 10 | 2 | 0.11628 | 1.8837 | 5 | 108 | 112 | 5 | 108 | 112
| 4 | Бояджийски работи | [7 empty] | 0 | 35 | 93 | 127 | 35 | 93 | 127
| 4.1 | Гипсова шпакловка върху мазилка | м2 | 267.4 | 1.1967 | 320 | 40 | 4 | 0.14959 | 3.8504 | 10 | 93 | 102 | 10 | 93 | 102
| 4.2 | Гипсова шпакловка върху гипсокартон | м2 | 202.3 | 1.5818 | 320 | 40 | 4 | 0.19773 | 3.8023 | 10 | 108 | 117 | 10 | 108 | 117
| 4.3 | Грундиране и боядисване | м2 | 383.7 | 0.83398 | 320 | 40 | 4 | 0.10425 | 3.8958 | 10 | 118 | 127 | 10 | 118 | 127
| 5 | Настилки | [7 empty] | 0 | 22 | 93 | 114 | 22 | 93 | 114
| 5.1 | Изравнителна циментопясъчна замазка с дебелина до 5 см (вкл. стъпала и чела на стъпала) | м2 | 208.3 | 1.5362 | 320 | 40 | 4 | 0.19203 | 3.808 | 10 | 93 | 102 | 10 | 93 | 102
| 5.2 | Армирана циментопясъчна замазка с дебелина до 5 см и топлоизолация от 2см XPS по тераси | м2 | 21.05 | 0.7601 | 16 | 2 | 2 | 0.095012 | 1.905 | 1 | 103 | 103 | 1 | 103 | 103
| 5.3 | Топлоизолация от 5см XPS, положена под настилката на К-3.45 | м2 | 39.3 | 0.40712 | 16 | 2 | 2 | 0.050891 | 1.9491 | 1 | 93 | 93 | 1 | 93 | 93
| 5.4 | Ръбоохранителен профил за стъпало със скрито LED осветление с разсейвател, насочено надолу | м1 | 13.6 | 1.1765 | 16 | 2 | 2 | 0.14706 | 1.8529 | 1 | 114 | 114 | 1 | 114 | 114
| 5.5 | Саморазливна цим. замазка | м2 | 92 | 0.34783 | 32 | 4 | 2 | 0.043478 | 1.9565 | 2 | 104 | 105 | 2 | 104 | 105
| 5.6 | Гранитогрес - плочи 40х40см | м2 | 109.7 | 0.58341 | 64 | 8 | 2 | 0.072926 | 1.9271 | 4 | 106 | 109 | 4 | 106 | 109
| 5.7 | ПВЦ настилка - многослойна | м2 | 95.86 | 0.33382 | 32 | 4 | 2 | 0.041728 | 1.9583 | 2 | 110 | 111 | 2 | 110 | 111
| 5.8 | Подови первази | м1 | 106 | 0.30189 | 32 | 4 | 2 | 0.037736 | 1.9623 | 2 | 112 | 113 | 2 | 112 | 113
| 6 | Окачени тавани | [7 empty] | 0 | 9 | 128 | 136 | 9 | 128 | 136
| 6.1 | Окачен таван от гипсокартон, включително за оформяне на "куфари" за скриване на инсталации | м2 | 102.4 | 0.78125 | 80 | 10 | 2 | 0.097656 | 1.9023 | 5 | 128 | 132 | 5 | 128 | 132
| 6.3 | Акустичен окачен таван от перфориран гипсокартон тип 6/18R с пълнеж от 5см минерална вата 50кг/м3 | м2 | 30.3 | 1.0561 | 32 | 4 | 2 | 0.13201 | 1.868 | 2 | 133 | 134 | 2 | 133 | 134
| 6.2 | Растерен окачен таван | м2 | 38.5 | 0.83117 | 32 | 4 | 2 | 0.1039 | 1.8961 | 2 | 135 | 136 | 2 | 135 | 136
| 7 | Облицовки и предстенни обшивки | [7 empty] | 0 | 10 | 106 | 115 | 10 | 106 | 115
| 7.1 | Щендерни стени с 2х2слоя гипсокартон и пълнеж от минерална вата | м2 | 25.05 | 0.63872 | 16 | 2 | 2 | 0.07984 | 1.9202 | 1 | 106 | 106 | 1 | 106 | 106
| 7.2 | Предстенна обшивка от 2х2слоя гипсокартон и пълнеж от 5см минерална вата | м2 | 19.9 | 0.80402 | 16 | 2 | 2 | 0.1005 | 1.8995 | 1 | 107 | 107 | 1 | 107 | 107
| 7.3 | Акустична предстенна облицовка от перфориран гипсокартон тип 6/18R, монтиран на щендерни профили, с пълнеж от 5см минерална вата 50кг/м3 | м2 | 18.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 108 | 1 | 108 | 108
| 7.4 | Облицовка на съществуващи метални колони с 2х15мм слоя гипсофазер за постигане на огнеустойчивост EI60 | м2 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 109 | 1 | 109 | 109
| 7.5 | Облицовка с HPL плоскости | м2 | 22.5 | 0.71111 | 16 | 2 | 2 | 0.088889 | 1.9111 | 1 | 110 | 110 | 1 | 110 | 110
| 7.6 | Фаянсова облицовка | м2 | 92.7 | 0.6904 | 64 | 8 | 2 | 0.0863 | 1.9137 | 4 | 111 | 114 | 4 | 111 | 114
| 7.7 | Шапка на парапет | м1 | 2.2 | 7.2727 | 16 | 2 | 2 | 0.90909 | 1.0909 | 1 | 115 | 115 | 1 | 115 | 115
| 8 | Външна дограма (съгласно спецификация) | [7 empty] | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 8.1 | Прозорци - PVC петкамерен профил, стъклопакет 24мм, нискоемисионно стъкло | м2 | 28.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П1 - размер 77х90см | бр. | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П2 - размер 84х90см | бр. | 3 | 5.3333 | 16 | 2 | 2 | 0.66667 | 1.3333 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П3 - размер 100х45см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П4 - размер 100х145см, +черна каса 4см | бр. | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П5 - размер 110х135см, +черна каса 4см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П6 - размер 100х295см, +черна каса 4см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П7 - размер 100х200см, +черна каса 4см | бр. | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П8 - размер 100х290см, +черна каса 4см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П9 - размер 155х120см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П10 - размер 155х157см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П11 - размер 155х195см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | П12 - размер 100х297см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 8.2. | Входни врати-витрини - алуминиев профил с прекъснат термомост и стъклопакет24мм, нискоемисионно стъкло | м2 | 11.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | Вв1 - размер 196х228, +черна каса 4см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | Вв2 - размер 104х220 | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | Вв3 - размер 200х220 | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 9 | Вътрешна дограма (съгласно спецификация) | [7 empty] | 0 | 31 | 82 | 112 | 31 | 82 | 112
| 9.1. | Пожароустойчиви неотваряеми витрини | м2 | 17.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
|  | Wf1 - размер 65х232см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
|  | Wf2 - размер 167х232см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
|  | Wf3 - размер 189х232см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
|  | Wf4 - размер 267х232см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
|  | Wf5 - размер 79х232см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
| 9.2. | Пожароустойчиви вътрешни врати-витрини | м2 | 2.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
|  | F1 - размер 107х232см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
| 9.3. | Обикновени варти МДФ, ламинат (WC,чистачка) | [7 empty] | 0 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
|  | В1 - 70х200см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
|  | В2 - 80х200см | бр. | 3 | 5.3333 | 16 | 2 | 2 | 0.66667 | 1.3333 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
| 9.4. | Врати за общодостъпни помещения (св.ширина 90см) | [7 empty] | 0 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
|  | В4 - 102х200см (WC инвалиди) | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
| 9.5. | Евакуационни шумоизолирани врати МДФ, ламинат | [7 empty] | 0 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
|  | В3 - 102х205см (лекц. зала, фоайе К ±0.00) | бр. | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
| 9.6. | Външни щори с автоматично задвижване | [7 empty] | 0 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
|  | за П9 - размер 155х120см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
|  | за П10 - размер 155х157см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
|  | за П11 - размер 155х195см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
|  | за П12 - размер 100х297см | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
| 9.7. | Вътрешни алуминиеви хоризонтални щори | м2 | 30.6 | 0.52288 | 16 | 2 | 2 | 0.065359 | 1.9346 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
| 9.8. | Прозоречни первази - вътрешни | м1 | 18.7 | 0.85561 | 16 | 2 | 2 | 0.10695 | 1.893 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
| 9.9. | Прозоречни первази - външни (варовик 30х2 см и 25х2см ) | м1 | 18.7 | 0.85561 | 16 | 2 | 2 | 0.10695 | 1.893 | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112
| 10 | Фасада | [7 empty] | 0 | 37 | 103 | 139 | 37 | 103 | 139
| 10.1 | Топлоизолация от XPS 12 см по еркери и дъно подова плоча | м2 | 145.7 | 0.54907 | 80 | 10 | 2 | 0.068634 | 1.9314 | 5 | 103 | 107 | 5 | 103 | 107
| 10.2 | Топлоизолация от XPS 10 см по външни стени | м2 | 190.1 | 0.42083 | 80 | 10 | 2 | 0.052604 | 1.9474 | 5 | 108 | 112 | 5 | 108 | 112
| 11.2 | Топлоизолация от XPS 2 см по парапети на тераси | м2 | 29.25 | 1.094 | 32 | 4 | 2 | 0.13675 | 1.8632 | 2 | 113 | 114 | 2 | 113 | 114
| 10.3 | Обръщане с топлоизоцлация XPS 2см по отвори | м1 | 107.45 | 0.74453 | 80 | 10 | 2 | 0.093067 | 1.9069 | 5 | 115 | 119 | 5 | 115 | 119
| 10.4 | Полимерна мазилка | м2 | 216.4 | 0.36969 | 80 | 10 | 2 | 0.046211 | 1.9538 | 5 | 120 | 124 | 5 | 120 | 124
| 10.5 | Облицовка с плочи от естествен камък (варовик 2см) закрепени с цим. разтвор и армировъчна мрежа върху фасадната топлоизолация | м2 | 158.2 | 0.50569 | 80 | 10 | 2 | 0.063211 | 1.9368 | 5 | 125 | 129 | 5 | 125 | 129
| 10.6 | Обръщане по прозорци с плочи от естествен камък (варовик 2см) | м1 | 59.75 | 1.3389 | 80 | 10 | 2 | 0.16736 | 1.8326 | 5 | 130 | 134 | 5 | 130 | 134
| 10.7 | Облицовка с плочи от естествен камък (варовик 2см) без топлоизолация - по съществуващи и нови външни колони | м2 | 91.2 | 0.52632 | 48 | 6 | 2 | 0.065789 | 1.9342 | 3 | 135 | 137 | 3 | 135 | 137
| 10.8 | Шапка на плътен парапет от естествен камък (варовик 2см) ширина 25-45см по тераси | м1 | 11.75 | 2.7234 | 32 | 4 | 2 | 0.34043 | 1.6596 | 2 | 138 | 139 | 2 | 138 | 139
| 11 | Железарски работи и дърводелски работи | [7 empty] | 0 | 1 | 140 | 140 | 1 | 140 | 140
| 11.1 | Ппедпазен стълбищен ажурен парапет с височина 90см, конструкция и ръкохватки от инокс | м1 | 6.7 | 2.3881 | 16 | 2 | 2 | 0.29851 | 1.7015 | 1 | 140 | 140 | 1 | 140 | 140
| 11.2 | Ръкохватка за плътен парапет с височина 15см над плътната част - по парапети обслужваща тераса и фоайе К ±0.00 | м1 | 10.8 | 1.4815 | 16 | 2 | 2 | 0.18519 | 1.8148 | 1 | 140 | 140 | 1 | 140 | 140
| 11.3 | Ажурен предпазен парапет с височина 85см над плътната част, с конструкция и ръкохватки от инокс, стъклени прегради - тераса изток на К ±0.00 | м1 | 2.25 | 7.1111 | 16 | 2 | 2 | 0.88889 | 1.1111 | 1 | 140 | 140 | 1 | 140 | 140
| 11.4 | Леки преградни врати за 3 броя тоалетни клетки (крило и каса с височина 2м от пода) от ПДЧ ламинат с ал. профили, по детайл на производител | м2 | 5.9 | 2.7119 | 16 | 2 | 2 | 0.33898 | 1.661 | 1 | 140 | 140 | 1 | 140 | 140
| 11.5 | Разделителна преграда за тоалетни клетки от ПДЧ ламинат и ал. профили, с височина 2м от пода | м2 | 3.3 | 4.8485 | 16 | 2 | 2 | 0.60606 | 1.3939 | 1 | 140 | 140 | 1 | 140 | 140
| 12 | Технологично оборудване | [7 empty] | 0 | 10 | 140 | 149 | 10 | 140 | 149
| 12.1 | Платформа за инвалиди, преодоляваща едно етажно ниво с височина 3.05м - Затворена, вертикално движеща се, с две спирки; | бр. | 1 | 30 | 30 | 40 | 4 | 3.75 | 0.25 | 10 | 140 | 149 | 10 | 140 | 149
| 13 | Външни настилки | [7 empty] | 0 | 2 | 150 | 151 | 2 | 150 | 151
| 13.1 | Възстановяване на асфалтовата настилка в зоната на автомобилната алея | м2 | 120 | 0.53333 | 64 | 8 | 4 | 0.066667 | 3.9333 | 2 | 150 | 151 | 2 | 150 | 151
| 13.2 | Легнал бордюр | м1 | 27 | 1.1852 | 32 | 4 | 4 | 0.14815 | 3.8519 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150
|  | II. Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | [7 empty] | 0 | 1 | 152 | 152 | 1 | 152 | 152
| 3 | Ръчни пожарогасители | [7 empty] | 0 | 1 | 152 | 152 | 1 | 152 | 152
| 3.1 | Прахов пожарогасител 6 kg, клас на праха АВС | бр | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 152 | 152 | 1 | 152 | 152
| 3.2 | Пожарогасител СО2-5 kg | бр | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 152 | 152 | 1 | 152 | 152
| 3.3 | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас А. | бр | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 152 | 152 | 1 | 152 | 152
| 4 | Оповестяване | [7 empty] | 0 | 1 | 152 | 152 | 1 | 152 | 152
| 4.1 | Визуално оповестяване - указателни табели, табелка за обозначение на достъпния маршрут, етажни евакуационни схеми | бр | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 152 | 152 | 1 | 152 | 152
|  | III. Част КОНСТРУКЦИИ | [7 empty] | 0 | 71 | 3 | 73 | 71 | 3 | 73
|  | Изкопни работи | [7 empty] | 0 | 71 | 3 | 73 | 71 | 3 | 73
| 1 | Изкоп | м³ | 620 | 0.064516 | 40 | 5 | 1 | 0.0080645 | 0.99194 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7
| 2 | Изкоп за подложен бетон | м³ | 11.65 | 0.6867 | 8 | 1 | 1 | 0.085837 | 0.91416 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8
| 3 | Премахване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 7-8см | м² | 270 | 0.02963 | 8 | 1 | 1 | 0.0037037 | 0.9963 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9
| 4 | Извозване на пръст и строителни отпадъци | м³ | 630 | 0.025397 | 16 | 2 | 1 | 0.0031746 | 0.99683 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9
| 5 | Обратен насип - трошен камък | м³ | 559 | 0.042934 | 24 | 3 | 1 | 0.0053667 | 0.99463 | 3 | 71 | 73 | 3 | 71 | 73
|  | Кофражни работи | [7 empty] | 0 | 50 | 10 | 59 | 50 | 10 | 59
| 6 | Кофраж подложен бетон-основи и рандбалки | м² | 17.25 | 0.92754 | 16 | 2 | 2 | 0.11594 | 1.8841 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
| 7 | Кофраж фундаменти, греди и основа подемник | м² | 70.65 | 0.45294 | 32 | 4 | 2 | 0.056617 | 1.9434 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13
| 8 | Кофраж за рандбалки | м² | 25.05 | 0.63872 | 16 | 2 | 2 | 0.07984 | 1.9202 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18
| 9 | Кофраж за колони и шайби от к.г.р.фундамент до К -3,51 и стена | м² | 92.4 | 0.51948 | 48 | 6 | 2 | 0.064935 | 1.9351 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25
| 10 | Кофраж за плоча стълби и греди на кота -0,06(-0,46) | м² | 220.95 | 0.72415 | 160 | 20 | 4 | 0.090518 | 3.9095 | 5 | 30 | 34 | 5 | 30 | 34
| 11 | Кофраж за колони и шайби от кота -3,51 до -0,06(-0,46) | м² | 135.9 | 0.7064 | 96 | 12 | 4 | 0.0883 | 3.9117 | 3 | 46 | 48 | 3 | 46 | 48
| 12 | Кофраж за греди на кота надзид | м² | 44.1 | 0.36281 | 16 | 2 | 2 | 0.045351 | 1.9546 | 1 | 53 | 53 | 1 | 53 | 53
| 13 | Кофраж за колони и шайби от кота -0,06(-0,46) до кота надзид | м² | 70.65 | 0.90587 | 64 | 8 | 4 | 0.11323 | 3.8868 | 2 | 58 | 59 | 2 | 58 | 59
|  | Бетонови работи | [7 empty] | 0 | 55 | 11 | 65 | 55 | 11 | 65
| 14 | Подложен бетон C12/15 за основи и рандбалки | м³ | 11.65 | 1.3734 | 16 | 2 | 2 | 0.17167 | 1.8283 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11
| 15 | Бетон C25/30 за фундаменти, греди и основа подемник | м³ | 57.25 | 0.55895 | 32 | 4 | 4 | 0.069869 | 3.9301 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14
| 16 | Бетон C25/30 за рандбалки | м³ | 3.15 | 5.0794 | 16 | 2 | 2 | 0.63492 | 1.3651 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19
| 17 | Бетон C25/30 за колони и шайби от к.г.р.фундамент до кота -3,51 и стена | м³ | 10.85 | 1.4747 | 16 | 2 | 2 | 0.18433 | 1.8157 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26
| 18 | Бетон C25/30 за настилка | м³ | 3.7 | 4.3243 | 16 | 2 | 2 | 0.54054 | 1.4595 | 1 | 35 | 35 | 1 | 35 | 35
| 19 | Бетон C25/30 за плоча стълби и греди на кота -0,06(-0,46) | м³ | 56.65 | 0.56487 | 32 | 4 | 4 | 0.070609 | 3.9294 | 1 | 35 | 35 | 1 | 35 | 35
| 20 | Бетон C25/30 за колони и шайби от кота -3,51 до -0,06(-0,46) | м³ | 15.85 | 1.0095 | 16 | 2 | 2 | 0.12618 | 1.8738 | 1 | 49 | 49 | 1 | 49 | 49
| 21 | Бетон C25/30 за греди на кота надзид | м³ | 3.55 | 4.507 | 16 | 2 | 2 | 0.56338 | 1.4366 | 1 | 54 | 54 | 1 | 54 | 54
| 22 | Бетон C25/30 за колони и шайби от кота -0,06(-0,46) до кота надзид | м³ | 6.95 | 2.3022 | 16 | 2 | 2 | 0.28777 | 1.7122 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60
| 23 | Бетон C25/30 за шлайфана настилка на кота -3.45 с дебелина 15см | м³ | 36 | 0.88889 | 32 | 4 | 4 | 0.11111 | 3.8889 | 1 | 65 | 65 | 1 | 65 | 65
|  | Армиривъчни работи | [7 empty] | 0 | 48 | 12 | 59 | 48 | 12 | 59
| 24 | Доставка и монтаж на армировъчна стомана B500 B за конструкция лекционна зала | кг | 19604 | 0.078351 | 1536 | 192 | 4 | 0.0097939 | 3.9902 | 48 | 12 | 59 | 48 | 12 | 59
| 25 | Доставка и монтаж на армировъчна стомана B500 B за шлайфана бетонова настилка с дебелина 15см, армирана с долна и горна мрежа от 5N8/м' в двете посоки | кг | 2470 | 0.62186 | 1536 | 192 | 4 | 0.077733 | 3.9223 | 48 | 12 | 59 | 48 | 12 | 59
|  | Разбивни работи (усилване на същ. фундаменти) | [7 empty] | 0 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12
| 26 | Пробиване на отвори с диаметър ф18 с дълбочина 25см | бр. | 350 | 0.22857 | 80 | 10 | 2 | 0.028571 | 1.9714 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12
| 27 | Смола за замонолитване на армировъчна стомана в бетон | ml | 14220 | 0.0028129 | 40 | 5 | 1 | 0.00035162 | 0.99965 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12
| 29 | Строителна стомана S235JR за каси врати в коридор и монтиране на рекуператор | кг | 220 | 0.18182 | 40 | 5 | 1 | 0.022727 | 0.97727 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12
| 30 | Стоманобетонов колектор | бр. | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.625 | 0.375 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12
|  | IV. Част ВиК | [7 empty] | 0 | 77 | 81 | 157 | 77 | 81 | 157
|  | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | [7 empty] | 0 | 3 | 81 | 83 | 3 | 81 | 83
| 1 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода, с ред на налягане РN16 ф 20x2,3, вкл. фасонни части | мл. | 55 | 0.29091 | 16 | 2 | 2 | 0.036364 | 1.9636 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 2 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода, с ред на налягане РN16 ф 25x3,5, вкл. фасонни части | мл. | 32 | 0.5 | 16 | 2 | 2 | 0.0625 | 1.9375 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 3 | Поцинковани тръби ф2“, вкл. изолация, фитинги и арматура | мл. | 28 | 0.57143 | 16 | 2 | 2 | 0.071429 | 1.9286 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 4 | Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран ф20 | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 5 | Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран ф25 | бр. | 3 | 2.6667 | 8 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 6 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф25 | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 7 | Инсталационен бетонов колектор за топла и студена вода -по конструктивен проект | мл. | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.125 | 0.875 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 8 | Доставка и монтаж на противопожарен кран Ф2”-к-т с метална касета, шланг с дължина 20 м, струйник Ф13 | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 9 | Доставка и монтаж на укрепители за вертикални водопроводни щрангове, вкл.шпилка М8,анкер,дюбел, скоба с гумен уплатнител за тръби до ф50 | бр. | 115 | 0.13913 | 16 | 2 | 2 | 0.017391 | 1.9826 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 10 | Направа на изолация тип “Изогоматерм” с дебелина 9мм. върху тръби ф20 за студена вода вкл. доставка | мл. | 28 | 0.57143 | 16 | 2 | 2 | 0.071429 | 1.9286 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 11 | Направа на изолация тип “Изогоматерм” с дебелина 9мм. върху тръби ф25 за студена вода вкл. доставка | мл. | 16 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0.125 | 1.875 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 12 | Направа на изолация тип “Изогоматерм” с дебелина 9мм. върху тръби ф2" за студена вода вкл. доставка | мл. | 28 | 0.57143 | 16 | 2 | 2 | 0.071429 | 1.9286 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 13 | Направа на изолация тип “Изогоматерм” с дебелина 9мм. върху тръби ф20 за топла вода вкл. доставка | мл. | 28 | 0.57143 | 16 | 2 | 2 | 0.071429 | 1.9286 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 14 | Направа на изолация тип “Изогоматерм” с дебелина 9мм. върху тръби ф25 за топлавода вкл. доставка | мл. | 14 | 1.1429 | 16 | 2 | 2 | 0.14286 | 1.8571 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 15 | Изпитване на плътноста на тръбопровода под хидравлично налягане | мл. | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
| 16 | Дезинфекция на водопровод | мл. | 115 | 0.13913 | 16 | 2 | 2 | 0.017391 | 1.9826 | 1 | 83 | 83 | 1 | 83 | 83
|  | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ | [7 empty] | 0 | 4 | 81 | 84 | 4 | 81 | 84
| 1 | Изкоп укрепен с дълб. до 2м, шир. до 1,2м в земна почва | м3 | 50 | 0.32 | 16 | 2 | 2 | 0.04 | 1.96 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 2 | Подравняване дъно на изкоп за направа на пясъчна подложка сдълбочина10см | м3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 3 | Направа на пясъчна подложка с h=10см вкл.доставка и транспорт | м3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 4 | Направа на пясъчна засипка с височина 45 см. върху положени тръби,вкл. доставка и транспорт | м3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 5 | Доставка и полагане в готов изкоп PVC ф160х4.7 дебелостенни муфени , вкл.фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за монтажа | бр. | 25 | 0.64 | 16 | 2 | 2 | 0.08 | 1.92 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 6 | Доставка и монтаж в сграда на PVC тръби ф 110х2.2, вкл. фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за монтажа | бр. | 11 | 1.4545 | 16 | 2 | 2 | 0.18182 | 1.8182 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 7 | Доставка и монтаж на PVC ф50х1.8 дебелостенни муфени , вкл.фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за монтажа | бр. | 12 | 1.3333 | 16 | 2 | 2 | 0.16667 | 1.8333 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 8 | Доставка и монтаж на рогов подов сифон ф50 за бани | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
| 9 | Доставка и монтаж на подов сифон ф100 | бр. | 3 | 2.6667 | 8 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
| 10 | Доставка и монтаж на укрепители за канализация до ф 110 | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
| 11 | Изпитване на хоризонтална канализация | мл. | 48 | 0.16667 | 8 | 1 | 1 | 0.020833 | 0.97917 | 1 | 84 | 84 | 1 | 84 | 84
| 12 | Противовакумна клапа до ф 110 | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 83 | 83 | 1 | 83 | 83
| 13 | Направа на ревизионна шахта 60/60 см с капак - поцинкован “АСО Раssavant 1.43.01 арт. 5638.06.06 и дълб. До 2м | бр. | 1 | 32 | 32 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 82
| 14 | Доставка и монтаж в сграда на PVC тръби ф 25 мм , вкл. Фасонни части за конденз | бр. | 5 | 3.2 | 16 | 2 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
| 15 | Доставка и монтаж в сграда на PVC тръби ф 32 мм , вкл. Фасонни части за конденз | бр. | 5 | 3.2 | 16 | 2 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1 | 81 | 81 | 1 | 81 | 81
|  | САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ | [7 empty] | 0 | 5 | 153 | 157 | 5 | 153 | 157
| 1 | Доставка и монтаж на седящ смесител за тоалетен умивалник, вкл. спирателни кранове и меки връзки | бр. | 5 | 3.2 | 16 | 2 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1 | 153 | 153 | 1 | 153 | 153
| 2 | Доставка и монтаж на полупорцeланов тоалетен умивалник, вкл. сифон,среден формат | бр. | 5 | 3.2 | 16 | 2 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1 | 154 | 154 | 1 | 154 | 154
| 3 | Доставка и монтаж на полупорцеланова тоалетна чиния с горно оттичане, ниско разположено казанче и тоалетна дъск, комплект | бр. | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 155 | 155 | 1 | 155 | 155
| 4 | Доставка и монтаж на писоар комплект | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 156 | 156 | 1 | 156 | 156
| 5 | Доставка и монтаж на седяща смесителна батерия за тоалетен умивалник ф ½” | бр. | 5 | 3.2 | 16 | 2 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1 | 157 | 157 | 1 | 157 | 157
| 6 | Сгъваем опорен парапет към тоалетна инвалиди | бр | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 157 | 157 | 1 | 157 | 157
| 7 | Опорна стенна ръкохватка към тоалетна за инвалиди | бр | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 157 | 157 | 1 | 157 | 157
| 8 | Конзолна преграда за писоар | бр | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 157 | 157 | 1 | 157 | 157
|  | V. Част ОВК | [7 empty] | 0 | 76 | 85 | 160 | 76 | 85 | 160
|  | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - радиаторно отопление | [7 empty] | 0 | 76 | 85 | 160 | 76 | 85 | 160
| 1 | Алуминиеви радиатори с височина Н=270мм ,комплект с конзоли за стенно укрепване -17 глидера | бр. | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 2 | Алуминиеви радиатори с височина Н=300мм ,комплект с конзоли за стенно укрепване -5 глидера | бр. | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 3 | Алуминиеви радиатори с височина Н=500мм ,комплект с конзоли за стенно укрепване -15 глидера | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 4 | Алуминиеви радиатори с височина Н=600мм ,комплект с конзоли за стенно укрепване -11 глидера | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 5 | Алуминиеви лири 400 х 1200 | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 6 | Радиаторен вентил1/2" с термостатична глава | бр. | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158 | bar: календарни дни 19
| 7 | Секретен вентил 1/2" | бр. | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 8 | Ръчен обезвъздушител, за алуминиев радиатор | бр. | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 9 | Адаптори Ф16х2 - 1/2" | бр. | 22 | 0.36364 | 8 | 1 | 1 | 0.045455 | 0.95455 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 10 | Кранче за изтакане 1/2" | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 11 | Автоматичен обезвъздушител | бр. | 6 | 1.3333 | 8 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 12 | Полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф16х2 | мл | 120 | 0.26667 | 32 | 4 | 1 | 0.033333 | 0.96667 | 4 | 85 | 88 | 4 | 85 | 88
| 13 | Полиетиленова тръба с алуминиева вложка 11/4" /DN32/ | мл | 65 | 0.24615 | 16 | 2 | 1 | 0.030769 | 0.96923 | 2 | 85 | 86 | 2 | 85 | 86
| 14 | Полиетиленова тръба с алуминиева вложка 1" /DN25/ | мл | 18 | 0.44444 | 8 | 1 | 1 | 0.055556 | 0.94444 | 1 | 85 | 85 | 1 | 85 | 85
| 15 | Полиетиленова тръба с алуминиева вложка 3/4" /DN20/ | мл | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.125 | 0.875 | 1 | 85 | 85 | 1 | 85 | 85
| 16 | Полиетиленова тръба с алуминиева вложка 1/2" /DN15/ | мл | 5 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 85 | 85 | 1 | 85 | 85
| 17 | Тройници с преход тръба/резба | бр. | 38 | 0.21053 | 8 | 1 | 1 | 0.026316 | 0.97368 | 1 | 85 | 85 | 1 | 85 | 85
| 18 | Колекторно табло с 2 броя колектори 1" с 3 броя извода, комплект с 2 броя сферични вентили 1", автоматични обезвъздушители, пропорционални клапани и дренажни кранчета | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 85 | 85 | 1 | 85 | 85
| 19 | Колекторно табло с 2 броя колектори 1" с 3 броя извода, комплект с 2 броя сферични вентили 1", автоматични обезвъздушители, пропорционални клапани и дренажни кранчета | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85 | 85 | 1 | 85 | 85
| 20 | Хидравлична проба на плътност на тръбна мрежа на отоплителна инсталация | мл | 124 | 0.064516 | 8 | 1 | 1 | 0.0080645 | 0.99194 | 1 | 159 | 159 | 1 | 159 | 159
| 21 | Пробиване на отвори в съществуващи ст.б.плочи и замонолитване на метални гилзи за вертикални щрангове | бр. | 3 | 2.6667 | 8 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 85 | 85 | 1 | 85 | 85
| 22 | Топла проба на отоплителни тела | бр. | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 160 | 160 | 1 | 160 | 160
| 23 | Тръбна топлоизолация от от с дебелина 13 мм за тръби Ф40" | мл | 65 | 0.12308 | 8 | 1 | 1 | 0.015385 | 0.98462 | 1 | 85 | 85 | 1 | 85 | 85
|  | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ | [7 empty] | 0 | 74 | 86 | 159 | 74 | 86 | 159
| 1 | Рекуператор /енергоспестяващ блок/ с V= 2100 м3/ч с рекуперация до 65 % с табло управление за хор. N^=2 х 0,55 квт на вентилатори | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 2 | Единична проба на вентилатори | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 159 | 159 | 1 | 159 | 159
| 3 | Решетки 1225 х 325 върху въздуховод | бр. | 3 | 5.3333 | 16 | 2 | 2 | 0.66667 | 1.3333 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 4 | Линеен дифузор 1500 х 125 с присъединителна кутия и клапа | бр. | 6 | 1.3333 | 8 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 5 | Шумозоглушител с L=1000 мм | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 6 | Вътрешно тяло от VRV система за канален монтаж за доподгряване на въздуха с Qот =8000 W | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 7 | Външна декоративна решетка 600х300 | бр. | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 158 | 158 | 1 | 158 | 158
| 8 | Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина кръгъл права с диаметър до 2700мм | м2 | 35 | 0.45714 | 16 | 2 | 2 | 0.057143 | 1.9429 | 1 | 86 | 86 | 1 | 86 | 86
| 9 | Също но фасонни | м2 | 10 | 1.6 | 16 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1 | 86 | 86 | 1 | 86 | 86
| 10 | Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина кръгъл права с диаметър до 1200 мм | м2 | 20 | 0.8 | 16 | 2 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1 | 86 | 86 | 1 | 86 | 86
| 11 | Също но фасонни | м2 | 6 | 2.6667 | 16 | 2 | 2 | 0.33333 | 1.6667 | 1 | 86 | 86 | 1 | 86 | 86
| 12 | Неледка на вентилационна инсталация | бр. | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 86 | 86 | 1 | 86 | 86
| 13 | Изолоция на въздуховод нагнетателен с K-flex с дебелина 3 см и алуминиево фолио | м2 | 16 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0.125 | 1.875 | 1 | 86 | 86 | 1 | 86 | 86
| 14 | Доставка и монтаж на флексибел с изолация ф160 | мл | 9 | 1.7778 | 16 | 2 | 2 | 0.22222 | 1.7778 | 1 | 86 | 86 | 1 | 86 | 86
|  | КЛИМАТИЗАЦИЯ | [7 empty] | 0 | 73 | 87 | 159 | 73 | 87 | 159
| 1 | Термопомпен агрегат "VRV" система с Qот =25 квт, Qох=22,5 квт Nел=6,0 квт с контролер за стенен монтаж до 3 вътр. тела | бр | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 159 | 159 | 1 | 159 | 159
| 2 | Вътрешно тяло за стенен монтаж Qот =3,5 квт, Qох=5,5 квт | бр | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 159 | 159 | 1 | 159 | 159
| 3 | Медна тръба с диаметър 6,35 мм | мл | 12 | 1.3333 | 16 | 2 | 2 | 0.16667 | 1.8333 | 1 | 87 | 87 | 1 | 87 | 87
| 4 | Медна тръба с диаметър 9.52 мм | мл | 11 | 1.4545 | 16 | 2 | 2 | 0.18182 | 1.8182 | 1 | 87 | 87 | 1 | 87 | 87
| 5 | Медна тръба с диаметър 12.70 мм | мл | 12 | 1.3333 | 16 | 2 | 2 | 0.16667 | 1.8333 | 1 | 87 | 87 | 1 | 87 | 87
| 6 | Медна тръба с диаметър 22 мм | мл | 14 | 1.1429 | 16 | 2 | 2 | 0.14286 | 1.8571 | 1 | 87 | 87 | 1 | 87 | 87
| 7 | разпределител на хладилен агент тип DIS-22-1 | бр | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 | 87 | 1 | 87 | 87
| 8 | Изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 6.35 мм | мл | 12 | 0.66667 | 8 | 1 | 1 | 0.083333 | 0.91667 | 1 | 87 | 87 | 1 | 87 | 87
| 9 | Изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 9.52 мм | мл | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 87 | 87 | 1 | 87 | 87
| 10 | Изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 12.70 мм | мл | 12 | 0.66667 | 8 | 1 | 1 | 0.083333 | 0.91667 | 1 | 87 | 87 | 1 | 87 | 87
| 11 | Изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 12.70 мм | мл | 14 | 0.57143 | 8 | 1 | 1 | 0.071429 | 0.92857 | 1 | 87 | 87 | 1 | 87 | 87
| 12 | Дозареждане с хладилен агент R410A | кг | 16 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 0.0625 | 0.9375 | 1 | 159 | 159 | 1 | 159 | 159
|  | VI. Част Електрическа | [7 empty] | 0 | 165 | 3 | 167 | 165 | 3 | 167
|  | ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ | [7 empty] | 0 | 165 | 3 | 167 | 165 | 3 | 167
| 1 | Демонтаж на предпазители ВП от ТР4 | бр. | 6 | 1.3333 | 8 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| 2 | Демонтаж на лостови прекъсвачи ТП4 | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| 3 | Демонтаж на луминесцентни светителни тела от височина 8м | бр. | 40 | 0.4 | 16 | 2 | 1 | 0.05 | 0.95 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
| 4 | Демонтаж на кабели от височина 8м | м | 80 | 0.2 | 16 | 2 | 1 | 0.025 | 0.975 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
| 5 | Доставка и монтаж в ТР4същ на автоматичен прекъсвач C125Н/63A монтиран върху DIN шина в ел табло със заземителна шина и корпус от материал с клас на реакция на огън не по-нисък от С | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165
| 6 | Доставка и монтаж на ПТРпрох по схема | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 166 | 166 | 1 | 166 | 166
| 7 | Доставка и монтаж на ПТР4зала по схема | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 166 | 166 | 1 | 166 | 166 | 1 | Е1
1 | 8 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х16мм2 за захранване на ПТР4зала | м. | 52 | 0.15385 | 8 | 1 | 1 | 0.019231 | 0.98077 | 1 | 93 | 93 | 1 | 93 | 93 | 1
1 | 9 | Доставка и монтаж на контакт “ Шуко ”- единичен . | бр. | 17 | 0.47059 | 8 | 1 | 1 | 0.058824 | 0.94118 | 1 | 161 | 161 | 1 | 161 | 161 | 1
1 | 10 | Доставка и монтаж на метална колонка комплект съдържащ 3бр. контакти тип "Шуко", 3бр. розетки RJ45 | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 161 | 161 | 1 | 161 | 161 | 1
1 | 11 | Доставка и монтаж на стенен панел комплект съдържащ 3бр. контакти тип "Шуко", 3бр. розетки RJ45 | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 161 | 161 | 1 | 161 | 161 | 1
| 12 | Доставка и монтаж на комплект в общ панел съдържащ 7 броя ключове. | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 161 | 161 | 1 | 161 | 161 | 1 | Е3
1 | 13 | Доставка и монтаж на LED евакуационно осветително тяло 8W с вградена акумулаторна батерия IP21 | бр. | 10 | 0.8 | 8 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 161 | 161 | 1 | 161 | 161 | 1
1 | 14 | Дост. и монтаж на лумин.осв тяло 2х28W IP54 на таван,EPRA | бр. | 20 | 0.4 | 8 | 1 | 1 | 0.05 | 0.95 | 1 | 162 | 162 | 1 | 162 | 162 | 1
2 | 15 | Дост. и монтаж на ЛОТ1х35W IP21за вграждане EPRA,топлобяла светлина | бр. | 31 | 0.25806 | 8 | 1 | 1 | 0.032258 | 0.96774 | 1 | 163 | 163 | 1 | 163 | 163 | 1
2 | 16 | Дост. и монтаж на КЛЛ 2х26вт IP54,за вграждане, ЕПРА,ТБС | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1
2 | 17 | Дост.имонтаж на ЛОТ 2х14W IP21 за вграждане, ЕПРА,ТБС, защитени от допир до тоководещи части без специални инструменти | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1
2 | 18 | Дост. и монтаж на осв тяло с компактна ЛЛ 2х26W IP21,EPRA,за вграждане,ТБС | бр. | 7 | 1.1429 | 8 | 1 | 1 | 0.14286 | 0.85714 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1
2 | 19 | Дост. и монтаж на осв тяло с комп.ЛЛ 2х26W IP54 за вграждане | бр. | 5 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1
2 | 20 | Дост. и монтаж на аплик,IP54 | бр. | 6 | 1.3333 | 8 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1
| 21 | Дост. и монтаж на плафон,аплик,IP54,2x25w със сензор | бр. | 5 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1 | Е4
3 | 22 | Дост. и монтаж на плафон,аплик,IP54,2x25w със сензор | бр. | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.125 | 0.875 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1
3 | 23 | Дост. и монтаж на LED лента IP66,24v,ТБС,11см | м. | 10 | 0.8 | 8 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1
3 | 24 | Дост.и монтаж на захр.устр.за светодиодна лента с акумулаторна батерия | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1
3 | 25 | Дост. и монтаж ключ обикновен за скрита инаталация | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1
3 | 26 | Дост. и монтаж ключ девиаторен за скрита инаталация | бр. | 3 | 2.6667 | 8 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 164 | 164 | 1 | 164 | 164 | 1
| 27 | Дост.и монтаж на разклонителни кутии за скрита инсталация | бр. | 38 | 0.21053 | 8 | 1 | 1 | 0.026316 | 0.97368 | 1 | 91 | 91 | 1 | 91 | 91 | 1 | Е5
4 | 28 | Дост.и монтаж на разкл. кутии за скрита инсталация IP 54 | бр. | 17 | 0.47059 | 8 | 1 | 1 | 0.058824 | 0.94118 | 1 | 92 | 92 | 1 | 92 | 92 | 1
4 | 29 | Дост.и монтаж на разкл. кутии за открита инсталация | бр. | 26 | 0.30769 | 8 | 1 | 1 | 0.038462 | 0.96154 | 1 | 92 | 92 | 1 | 92 | 92 | 1
4 | 30 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10мм2мм2 | м. | 27 | 0.2963 | 8 | 1 | 1 | 0.037037 | 0.96296 | 1 | 89 | 89 | 1 | 89 | 89 | 1
4 | 31 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6мм2 | м. | 18 | 0.44444 | 8 | 1 | 1 | 0.055556 | 0.94444 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1
4 | 32 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4мм2 | м. | 52 | 0.15385 | 8 | 1 | 1 | 0.019231 | 0.98077 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1
4 | 33 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5мм2 | м. | 240 | 0.033333 | 8 | 1 | 1 | 0.0041667 | 0.99583 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1
4 | 34 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 | м. | 680 | 0.011765 | 8 | 1 | 1 | 0.0014706 | 0.99853 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1
| 35 | Доставка и полагане на негорима гофрирана тръба Ф16 за прохода | м. | 70 | 0.11429 | 8 | 1 | 1 | 0.014286 | 0.98571 | 1 | 88 | 88 | 1 | 88 | 88 | 1 | Е6
5 | 36 | Доставка и полагане на гофрирана тръба в стена Ф36 | м. | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.125 | 0.875 | 1 | 88 | 88 | 1 | 88 | 88 | 1
5 | 37 | Доставка и полагане на гофрирана тръба в стена Ф23 | м. | 160 | 0.1 | 16 | 2 | 1 | 0.0125 | 0.9875 | 2 | 88 | 89 | 2 | 88 | 89 | 1
5 | 38 | Доставка и полагане на гофрирана тръба в стена Ф16 | м. | 210 | 0.11429 | 24 | 3 | 1 | 0.014286 | 0.98571 | 3 | 88 | 90 | 3 | 88 | 90 | 2
5 | 39 | Доставка и монтаж на инсталационни конзоли | бр. | 210 | 0.11429 | 24 | 3 | 1 | 0.014286 | 0.98571 | 3 | 88 | 90 | 3 | 88 | 90 | 2
5 | 40 | Доставка и полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм | м. | 60 | 0.13333 | 8 | 1 | 1 | 0.016667 | 0.98333 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
5 | 41 | Доставка и монтаж на заземител с 2бр.стом.поц. тръби 2 1/2",L=3м,набити на 0,8м под к терен | бр | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
5 | 42 | Доставка и полагане на PVC тръба 1" | м. | 60 | 0.13333 | 8 | 1 | 1 | 0.016667 | 0.98333 | 1 | 88 | 88 | 1 | 88 | 88 | 1
| 43 | Доставка и полагане на PVC тръба 3/4" | м. | 60 | 0.13333 | 8 | 1 | 1 | 0.016667 | 0.98333 | 1 | 88 | 88 | 1 | 88 | 88 | 1 | Е7
6 | 44 | Доставка и полагане на PVC канал 40/30тръба | м. | 60 | 0.13333 | 8 | 1 | 1 | 0.016667 | 0.98333 | 1 | 88 | 88 | 1 | 88 | 88 | 1
6 | 45 | Доставка и монтаж на оземки от ПВА2 6мм2 | бр. | 40 | 0.2 | 8 | 1 | 1 | 0.025 | 0.975 | 1 | 88 | 88 | 1 | 88 | 88 | 1
6 | 46 | Измерване на захранващи линии | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 167 | 167 | 1 | 167 | 167 | 1
6 | 47 | Измерване импеданса фаза,защитен пров. | бр. | 24 | 0.33333 | 8 | 1 | 1 | 0.041667 | 0.95833 | 1 | 167 | 167 | 1 | 167 | 167 | 1
6 | 48 | Изпитание на дефектнотокови защити | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 167 | 167 | 1 | 167 | 167 | 1
6 | 49 | Измерване изолацията на кабел | чч. | 5 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 167 | 167 | 1 | 167 | 167 | 1
6 | 50 | Измерване съпротивлението на заземител | чч. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 167 | 167 | 1 | 167 | 167 | 1
|  | СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ | [7 empty] | 0 | 73 | 93 | 165 | 73 | 93 | 165 | 52 | Е8
7 | 1 | Мегапикселова IP камера ДЕН/НОЩ с обхват до 30м,за вътрешен монтаж,HIKVIZION | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
7 | 2 | Мегапикселова камера IP ДЕН/НОЩ с обхват до 30м, IP66 за външен монтаж,DS-2CD2620f | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
7 | 3 | Доставка и изтегляне на кабел FTP кат.5 в PVC тръба Ø23 открито по скара над окачен таван и вертикални спусъци в гофрир. тръба под мазилка за видеокамери. | м. | 420 | 0.11429 | 48 | 6 | 2 | 0.014286 | 1.9857 | 3 | 94 | 96 | 3 | 94 | 96 | 2
7 | 4 | Доставка на суитч. | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
7 | 5 | Доставка и монтаж на PVC тръба 1" | м. | 130 | 0.12308 | 16 | 2 | 2 | 0.015385 | 1.9846 | 1 | 93 | 93 | 1 | 93 | 93 | 1
7 | 6 | Доставка и полагане на гофрирана тръба в стена Ф23 | м. | 82 | 0.19512 | 16 | 2 | 2 | 0.02439 | 1.9756 | 1 | 93 | 93 | 1 | 93 | 93 | 1
7 | 7 | Доставка и полагане на PVC канал 40/30мм открито | м. | 90 | 0.17778 | 16 | 2 | 2 | 0.022222 | 1.9778 | 1 | 93 | 93 | 1 | 93 | 93 | 1
| 8 | Доставка и изтегляне на кабел FTP кат.5 в PVC тръба Ø23 открито по скара над окачен таван и вертикални спусъци в гофрир. тръба под мазилка за СКС | м. | 360 | 0.044444 | 16 | 2 | 2 | 0.0055556 | 1.9944 | 1 | 93 | 93 | 1 | 93 | 93 | 1 | Е9
1 | 9 | Доставка и монтаж на рутер | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
1 |  | VII. Част Пожароизвестяване и оповестяване | [7 empty] | 0 | 73 | 94 | 166 | 73 | 94 | 166 | 52
1 | 1 | Пожароизвестителна инсталация | [7 empty] | 0 | 72 | 94 | 165 | 72 | 94 | 165 | 51
1 | 1.1. | Доставка и монтаж на оптично димен адресируем пожароизвестителен детектор. | бр. | 5 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
1 | 1.2. | Доставка и монтаж на ръчен бутон адресируем. | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
1 | 1.3. | Доставка и монтаж на входно-изходно устройство | бр. | 3 | 2.6667 | 8 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
2 | 1.4. | Доставка и полагане върху окачен таван, или в PVC тръба Ø16 и изтегляне в PVC тръба Ø16 под мазилка на JBY(St)Y 1x2x1мм². | м. | 79 | 0.10127 | 8 | 1 | 1 | 0.012658 | 0.98734 | 1 | 95 | 95 | 1 | 95 | 95 | 1
2 | 1.5. | Доставка и полагане на PVC тръба Ø16 под мазилка. | м. | 36 | 0.22222 | 8 | 1 | 1 | 0.027778 | 0.97222 | 1 | 94 | 94 | 1 | 94 | 94 | 1
2 | 1.6. | Крепежни елементи | бр. | 1000 | 0.016 | 16 | 2 | 1 | 0.002 | 0.998 | 2 | 94 | 95 | 2 | 94 | 95 | 1
2 | 2 | Оповестителна инсталация | [7 empty] | 0 | 72 | 95 | 166 | 72 | 95 | 166 | 51
2 | 2.1. | Доставка и монтаж на високоговорител 6W, IP21 за монтаж на стена. | бр | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 166 | 166 | 1 | 166 | 166 | 1
2 | 2.2. | Доставка и монтаж на високоговорител 6W, IP21 за монтаж в окачен таван. | бр | 3 | 2.6667 | 8 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 166 | 166 | 1 | 166 | 166 | 1
3 | 2.3. | Доставка и полагане върху окачен таван, или в PVC тръба Ø16 и изтегляне в PVC тръба Ø16 под мазилка, изпитване и свързване на JY(St)Y 1х2х0.8 mm2 | м | 228 | 0.070175 | 16 | 2 | 1 | 0.0087719 | 0.99123 | 2 | 96 | 97 | 2 | 96 | 97 | 1
3 | 2.4. | Доставка, монтаж и пускане в действие на система за гласово оповестяване | бр | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 166 | 166 | 1 | 166 | 166 | 1
3 | 2.5. | Доставка и полагане на PVC тръба Ø16 под мазилка. | м. | 57 | 0.14035 | 8 | 1 | 1 | 0.017544 | 0.98246 | 1 | 95 | 95 | 1 | 95 | 95 | 1
3 | 2.6. | Крепежни елементи | бр. | 1000 | 0.024 | 24 | 3 | 1 | 0.003 | 0.997 | 3 | 95 | 97 | 3 | 95 | 97 | 2
3 |  | VIII. Част ЕЛЕКТРОАКУСТИКА (Мултимедия и озвучаване) | [7 empty] | 0 | 71 | 96 | 166 | 71 | 96 | 166 | 51
3 | 1 | Озвучителни тела - Доставка и монтаж на озвучително тяло за повърхностен таванен монтаж; номинална мощност 12 W; номинален импеданс 16 Ω; номинална честотна лента 100 – 20,000 Hz; фактор на насоченост (directivity factor) > 5 за честоти над 2200Hz, вкл. в | бр. | 6 | 2.6667 | 16 | 2 | 2 | 0.33333 | 1.6667 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
3 | 2 | Доставка и полагане на Кабел ШВПС 2 х 1.5мм² за озвучаване над окачен таван и скрито под мазилка по стени | м | 25 | 0.32 | 8 | 1 | 1 | 0.04 | 0.96 | 1 | 96 | 96 | 1 | 96 | 96 | 1
3 | 3 | Доставка и полагане на Кабел ТЧП 2 х 0.22мм² за озвучаване в гфр.тръба ф13 в циментова замазка по под | м | 27 | 0.2963 | 8 | 1 | 1 | 0.037037 | 0.96296 | 1 | 97 | 97 | 1 | 97 | 97 | 1
3 | 4 | Рак шкаф 9 U с вентилаторен блок и захранващ модул | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 | 1
3 | 5 | Монтаж и настройка озвучителни тела | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 166 | 166 | 1 | 166 | 166 | 1
4 |  | IX. Част ЛАН мрежа | [7 empty] | 0 | 4 | 96 | 99 | 4 | 96 | 99 | 3
4 | 1 | Доставка и изтегляне на Кабел U/FTP cat.6 в гфр.тръба ф13 в | м | 110 | 0.29091 | 32 | 4 | 2 | 0.036364 | 1.9636 | 2 | 98 | 99 | 2 | 98 | 99 | 1
4 | 2 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø13 под цим.замазка и над окачен таван | м. | 110 | 0.29091 | 32 | 4 | 2 | 0.036364 | 1.9636 | 2 | 96 | 97 | 2 | 96 | 97 | 1
4 |  | X. ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТОПЛОПРОВОД | [7 empty] | 0 | 17 | 3 | 19 | 17 | 3 | 19 | 12
5 |  | ЧАСТ ТОВК | [7 empty] | 0 | 12 | 4 | 15 | 12 | 4 | 15 | 9
5 | А | Монтаж в изкоп на: | [7 empty] | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3
5 | 1 | Изолирани тръби със сигн. с-ма (ППУ) L=12 m по БДС EN 253:2009 + A1:2013 Ø219.1х6.3/315 | м | 42 | 0.19048 | 8 | 1 | 1 | 0.02381 | 0.97619 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1
5 | 2 | Съединителна муфа по БДС EN 489:2010 Ø315 | м | 10 | 0.8 | 8 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1
6 | 3 | Коляно 900 изолирано по БДС EN 448:2010 Ø219.1/315 | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1
6 | 4 | Крайна капа с планка за ел. инсталация по БДС EN 448:2010 Ø315 | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1
6 | 5 | Уплътнителен пръстен за стена по БДС EN 448:2010 Ø315 | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1
6 | 6 | Челни заваръчни съединения за тръба Ø219.1х6.3 | бр. | 10 | 0.8 | 8 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1
7 | 7 | Радиографичен контрол на челни заваръчни съединения Ø219.1х6.3 | бр. | 10 | 0.8 | 8 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1
7 | 8 | Сигнална лента | м | 21 | 0.38095 | 8 | 1 | 1 | 0.047619 | 0.95238 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1
7 | 9 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на челни заваръчни шевове за тръба Ø219.1х6.3 | бр. | 10 | 0.8 | 8 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1
7 | Б | Доставка и монтаж в сутерен на: | [7 empty] | 0 | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | 3
8 | 1 | Тръба безшевна по БДС EN 10216-2:2014 от ст. P235GH, PN = 2.5МРа Ø26.9х3.2 | м | 3 | 2.6667 | 8 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1
| 2 | Тръба ел. заварена по БДС EN 10217-2:2003/A1:2005 от ст.P235GH, PN = 2.5МРа Ø219.1х6.3 | м | 22 | 0.36364 | 8 | 1 | 1 | 0.045455 | 0.95455 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1
8 | 3 | Монтаж на кран спирателен стоманен сферичен на заварка неизолиран PN 25 по БДС EN 736-1 DN25 | бр. | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1
8 | 4 | Коляно 90о тип В по БДС EN 10253-2:2008 от ст. P235GH, PN = 2.5МРа | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1
8 | 5 | Направа и монтаж на дъно плоско за хидравлична проба от ст. S235 JR по БДС EN 10025:2006 PN = 2.5МРа с дебелина "δ" тип ДП - 219 δ = 16 mm | бр. | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1
8 | 6 | Челни заваръчни съединения за тръба Ø219.1х6.3 | бр. | 6 | 1.3333 | 8 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1
8 | 7 | Радиографичен контрол на челни заваръчни съединения Ø219.1х6.3 | бр. | 6 | 1.3333 | 8 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1
8 | 8 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на челни заваръчни шевове за тръба Ø219.1 | бр. | 6 | 1.3333 | 8 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1
9 | 9 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на тръби Ø219.1 | м | 22 | 0.36364 | 8 | 1 | 1 | 0.045455 | 0.95455 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1
9 | В | Промивка и хидравлична проба | [7 empty] | 0 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 1
10 | 1 | Промивка на тръби със студена вода Ø219.1 | м | 64 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0.015625 | 0.98438 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1
10 | 2 | Хидравлична проба на монтиран топлопровод Ø219.1 | м | 64 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0.015625 | 0.98438 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1
10 | Г | Доставка и монтаж на топлоизолация: | [7 empty] | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1
10 |  | За полагане в сутерен | [7 empty] | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1
| 1 | Изолация от дюшеци минерална вата с λD = 0,036 W/mK и γ = 80 kg/m3 едностранно каширани с поцинкована рабицова мрежа и с крайна дебелина "δ" за тръба: | [7 empty] | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | Е10
1 | 1.1. | Ø219,1 - подаваща, δ = 80 mm | м | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1
1 | 1.2. | Ø219,1 - връщаща, δ = 50 mm | м | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1
1 | 2 | Хидроизолационна мембрана с модифициран битум с дебелина 2 mm, с армировка от стъклен воал - един пласт, пристегната с полипропиленова лента през 30 cm за тръба: | [7 empty] | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1
1 | 2.1. | Ø219,1 - подаваща | м | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1
1 | 2.2. | Ø219,1 - връщаща | м | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1
1 | 3 | Полипропиленова лента с ширина 12 mm, дебелина 0,2 mm и тегло 7 g/m за тръба: | [7 empty] | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1
2 | 3.1. | Ø219,1 - подаваща | м | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1
2 | 3.2. | Ø219,1 - връщаща | м | 11 | 0.72727 | 8 | 1 | 1 | 0.090909 | 0.90909 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1
2 | Д | Демонтаж на: | [7 empty] | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1
2 | 1 | Изолирани тръби със сигн. с-ма (ППУ) L=12 m по БДС EN 253:2009 + A1:2013 Ø219.1х6.3/315 | м | 32 | 0.25 | 8 | 1 | 1 | 0.03125 | 0.96875 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1
3 | 2 | Извозване на демонтирани съоръжения | кг | 901.38 | 0.0088753 | 8 | 1 | 1 | 0.0011094 | 0.99889 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1
3 |  | ЧАСТ ПЪТНА | [7 empty] | 0 | 16 | 4 | 19 | 16 | 4 | 19 | 11
3 | А | Възстановяване на настилката | [7 empty] | 0 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 3
3 | 1 | Асфалтова настилка-леко движение | [7 empty] | 0 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 3
3 | 1.1. | плътен асфалтобетон /4cm/ | t | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1
3 | 1.2. | битумизиран трошен камък /6cm/ | t | 1.4 | 11.4286 | 16 | 2 | 2 | 1.4286 | 0.57143 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1
3 | 1.3. | трошен камък /45cm/ | m3 | 4.5 | 3.5556 | 16 | 2 | 2 | 0.44444 | 1.5556 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1
3 | 1.4. | проба за плътност | бр. | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1
4 | 2 | Циментобетонова настилка | [7 empty] | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1
4 | 2.1. | циментобетон М 4.0 /10cm/ | m3 | 1.4 | 11.4286 | 16 | 2 | 2 | 1.4286 | 0.57143 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1
4 | 2.2. | пясък /5cm/ | m3 | 0.7 | 14.2857 | 10 | 2 | 2 | 1.7857 | 0.21429 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1
4 | 2.3. | трошен камък /20cm/ | m3 | 2.8 | 5.7143 | 16 | 2 | 2 | 0.71429 | 1.2857 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1
4 | 3 | Бордюри /бетонови, каменни/ - улични бордюри 18/35/100 | m | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1
4 | Б | Временна организация на движение | [7 empty] | 0 | 16 | 4 | 19 | 16 | 4 | 19 | 11
4 | 1 | пътни знаци I типоразмер | бр. | 5 | 8 | 40 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 19 | 16 | 4 | 19 | 11
4 | 2 | метална бариера С3.1 | бр. | 2 | 5 | 10 | 16 | 1 | 0.625 | 0.375 | 16 | 4 | 19 | 16 | 4 | 19 | 11
4 | 3 | Сигнални лампи С16 | бр. | 3 | 5 | 15 | 16 | 1 | 0.625 | 0.375 | 16 | 4 | 19 | 16 | 4 | 19 | 11
5 |  | ЧАСТ СК | [7 empty] | 0 | 17 | 3 | 19 | 17 | 3 | 19 | 12
5 | А | I Строителни работи за демонтаж на съществуващо трасе и полагане на нов предварително изолиран топлопровод: | [7 empty] | 0 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5
5 | 1 | Рязане на асфалт | м | 26.8 | 0.29851 | 8 | 1 | 1 | 0.037313 | 0.96269 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
5 | 2 | Разваляне на асфалтова настилка с багер-чук | м3 | 1.23 | 6.5041 | 8 | 1 | 1 | 0.81301 | 0.18699 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
6 | 3 | Извозване на асфалтови отпадъци | т | 2.96 | 2.7027 | 8 | 1 | 1 | 0.33784 | 0.66216 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
6 | 4 | Разваляне на бетонова настилка | м3 | 2.53 | 3.1621 | 8 | 1 | 1 | 0.39526 | 0.60474 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
6 | 5 | Разваляне на тротоарна настилка | м2 | 16.5 | 0.48485 | 8 | 1 | 1 | 0.060606 | 0.93939 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
6 | 6 | Демонтаж на улични бетонови бордюри | м | 6 | 1.3333 | 8 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
7 | 7 | Изкопни работи | [7 empty] | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
7 | 7.1. | ръчен изкоп - 10% | м3 | 7.23 | 2.213 | 16 | 2 | 2 | 0.27663 | 1.7234 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
7 | 7.2. | машинен изкоп - 90% | м3 | 65.03 | 0.12302 | 8 | 1 | 1 | 0.015378 | 0.98462 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
7 | 8 | Извозване на земни маси | т | 127.09 | 0.1259 | 16 | 2 | 1 | 0.015737 | 0.98426 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1
7 | 9 | Укрепване на вертикален строителен изкоп | м2 | 116.5 | 0.27468 | 32 | 4 | 2 | 0.034335 | 1.9657 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1
8 | 10 | Разбиване на отвор в стена на сграда за преминаване на топлопровод с боркорона | м3 | 0.3 | 6.6667 | 2 | 1 | 1 | 0.83333 | 0.16667 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1
8 | 11 | Извозване на стоманобетонови отпадъци | т | 0.72 | 6.9444 | 5 | 1 | 1 | 0.86806 | 0.13194 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1
8 | 12 | Пясъчна възглавница и пясъчна засипка | м3 | 19.74 | 0.81054 | 16 | 2 | 1 | 0.10132 | 0.89868 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1
8 | 13 | Кофраж на отвор в стена на сграда | м2 | 1.2 | 6.6667 | 8 | 1 | 1 | 0.83333 | 0.16667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
9 | 14 | Забетониране на отвор в стена на сграда с бетон клас C20/25 | м3 | 0.3 | 6.6667 | 2 | 1 | 1 | 0.83333 | 0.16667 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1
9 | 15 | Демонтаж на стоманени тръби и конструкции на съществуващо трасе - 0219/315 | кг | 1287.68 | 0.024851 | 32 | 4 | 2 | 0.0031064 | 1.9969 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1
10 | 16 | Тегло на скрап - 70% от демонтираните конструкции | кг | 901.38 | 0.035501 | 32 | 4 | 2 | 0.0044376 | 1.9956 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1
10 | 17 | Доставка на баластра за обратна засипка, Кр = 1,25 | м3 | 70.77 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1
10 | 17.1. | уплътнена с пневманична трамбовка - 30% | м3 | 21.23 | 0.37683 | 8 | 1 | 1 | 0.047103 | 0.9529 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1
10 | 17.2. | уплътнена с валяк - 70% | м3 | 49.54 | 0.16149 | 8 | 1 | 1 | 0.020186 | 0.97981 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1
11 | Б | Мероприятия за обезопасяване - многократна употреба | [7 empty] | 0 | 16 | 4 | 19 | 16 | 4 | 19 | 11
11 | 1 | Обезопасителна инвентарна ограда - монтаж и демонтаж | м | 82 | 1.561 | 128 | 16 | 1 | 0.19512 | 0.80488 | 16 | 4 | 19 | 16 | 4 | 19 | 11
11 | 2 | Пасарелки (пешеходен мост) - монтаж и демонтаж | бр. | 1 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0.625 | 0.375 | 16 | 4 | 19 | 16 | 4 | 19 | 11
11 | 3 | Обезопасителни знаци - монтаж и демонтаж | бр. | 8 | 6.25 | 50 | 16 | 1 | 0.78125 | 0.21875 | 16 | 4 | 19 | 16 | 4 | 19 | 11
11 | 4 | Сигнално осветление за обезопасяване на обекта - монтаж и демонтаж | м | 41 | 3.122 | 128 | 16 | 1 | 0.39024 | 0.60976 | 16 | 4 | 19 | 16 | 4 | 19 | 11
12 |  | ЕТАП 3 – ЗАВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ | [7 empty] | 0 | 3 | 168 | 170 | 3 | 168 | 170 | 2
12 |  | Демобилизация и почистване на площадката | к-т | 1 | 30 | 30 | 8 | 4 | 3.75 | 0.25 | 2 | 168 | 169 | 2 | 168 | 169 | 1
12 |  | Подписване на Акт обр. № 15 и предаване на обекта | к-т | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 1
1. При изготвянето на линейния календарен график да се приеме осем часов работен ден при седем дневна седмица/ работните дни да съвпадат с календарните/
2. Общия срок за изпълнение не може да надвишава 240 календарни дни, и започва да тече от датата на подписване от представител на Възложителя и Изпълнителя на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Протокол Обр.№2 и 2а за обекта
| 13.05.2019г. | [10 empty] | ПОДПИС ПЕЧАТ : ………………………….
(Светлин Владимирив - Управител)
(име и длъжност на представляващия участника)
!!! Полага се подпис на всяка страница!