## LKG- OP1
Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ | [34 empty] | Образец 3.5
Обособена позиция № 5: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ – София“
ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК /ОБОБЩЕН/
От …………………………………………………………………………………………… (име на участника)
№ по ред | Обект / Подобект/ Наименование на РСМР | мярка | Количество | Количество ч.д при 8ч./рд | Календарни дни | Начало на изпълнението - календарен ден от подписан 1-ви "Протокол за открит фронт за работа" | Край на изпълнението - календарен ден от подписан 1-ви "Протокол за открит фронт за работа" | календарни дни
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | … | … | … | … | … | … | … | п-1 | п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | календарни дни 1: 9
I. | Обект № 1 - Частичен ремонт на физкултурен салон
II. | Обект № 2 - Външно укрепване и измазване на абонатна станция
Забележки:
1. Срокът(от началото до края) за изпълнение на всеки обект/подобект от номенкуатурата на колона 1, се нанася в календарни дни в графика.
2. При изготвянето на линейния календарен график да се приеме осем часов работен ден при седем дневна седмица/ работните дни да съвпадат с календарните/
3. Общия срок за изпълнение па ОП №5 не може да надвишава 20 календарни дни, и започва да тече от датата на подписване от представител на Възложителя и Изпълнителя на първия „Протокол за открит фронт за работа“, за обект/подобект/ от тази Обособена позиция
4. Целта на настоящия обобщен ЛКГ е Възложителя да планира времето през което обектите/подобектите включени в обособената позиция няма да могат да се използват при неговата работа. В тази връзка не се приема изготвянето на график за едновременното изпълнение на обектите/подобектите със общ срок равен на срока за изпълнението на ОП №5
5. В линейния календарен график да се отразят сроковете за изпълнение на всеки отделен обект/подобект, като срока им следва да бъде съобразен с нормата време за изпълнение на отделните видове РСМР предвидени в обекта/подобекта както и с технологичната последователност и изискванията за изпълнение на различните видове РСМР. Точните количества РСМР за всеки обект/подобект са посочени в съответния образец КСС за всяка обособена позиция.
……………………… дата ПОДПИС ПЕЧАТ : …………………………. (име и длъжност на представляващия участника)
!!! Полага се подпис на всяка страница!